| Επιτροπή διαχειρισησ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Ταχ.Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Ταχ.Κωδ. : 35 131 |  |  |
| --- | --- | --- |

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

( 20-06-2017 ΕΩΣ 20-06-2019)

Στη Λαμία, σήμερα, την 30η  Αυγούστου  2019,  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στο  Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, προκειμένου να συντάξει  Έκθεση Πεπραγμένων  & Διαχειριστικό Απολογισμό για την διετία 20-06-2017 έως 20-06-2019,  σύμφωνα με το αριθ. 430/2017 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS)  5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (3) μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης, ήτοι:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ – Πρόεδρος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΔΑΜ-ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΥ – Μέλος

- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ - Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – Μέλος

- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΒΑ – Μέλος

Σε ότι αφορά την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και βάση των Μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων της Δομής:

Το πρώτο διάστημα οι ενέργειες που διενεργήθηκαν αφορούσαν τις αρμοδιότητες του προσωπικού, μελέτη του Οδηγού Λειτουργίας της δομής και του Επικοινωνιακού Οδηγού του ΕΣΠΑ, αναζήτηση όλων των σημαντικών πληροφοριών για την ομαλή λειτουργία της δομής, προγραμματισμός και οργάνωση της δομής από την Ομάδα Διοίκησης  (ΟΔΠΕ) , μελέτη του χώρου στέγασης της δομής και μελέτη για τις δομικές και υλικοτεχνικές ανάγκες για τη λειτουργία της, καθαριότητα του χώρου του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καταγραφή των αναγκαίων διοικητικών εργαλείων και διοικητική οργάνωση φακέλων και σύνταξη εντύπων απαραίτητων για τη λειτουργία της δομής, καταγραφή παραδοτέων προϊόντων που υπήρχαν στο χώρο και οργάνωση αυτών.

Εν συνεχεία και  κατά την διετή λειτουργία της Δομής , ήτοι για το διάστημα 20-06-2017 έως 20-06-2019 , αιτήθηκαν εγγραφής στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου 434 οικογένειες. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων συνεδρίαζε μηνιαίως για την εξέταση των αιτημάτων εγγραφής στο πρόγραμμα. Η  επιλογή των δικαιούχων και των απορριπτέων από το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της δομής που είναι βασισμένος στα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ.

Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ |
| --- | --- | --- |
| 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 | 217 | 648 |
| 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 | 127 | 366 |
| 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 | 54 | 155 |
| 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 | 36 | 107 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 434 | 1276 |

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες , ανά εξάμηνο , διαμορφώθηκαν ως εξής :

| ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 | 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 | 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2018 | 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 8 | 33 | 13 | 10 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 3 | 77 | 5 | 16 |
| ΥΠΟΔΟΧΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | 308 | 458 | 169 | 147 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 155 | 662 | 597 | 535 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | 56 | 92 | 40 | 3 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ |  | 2 |  |  |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 151 | 326 | 305 | 211 |
| ΒΙΒΛΙΑ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.ά. | 41 | 98 | 41 | 4 |

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Κατά τη διετή λειτουργία  του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πραγματοποιηθήκαν πολλές χρήσιμες και εποικοδομητικές  επικοινωνίες με φορείς, χορηγούς, υπηρεσίες , βάση του Οδηγού εφαρμογής και λειτουργίας .

Ενδεικτικά , αναφέρουμε :

Επικοινωνία με Κοινωνικά Παντοπωλεία άλλων Δήμων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, τον τρόπο και την οργάνωση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, επικοινωνία με Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων, Κέντρα Κοινότητας Δήμου Λαμιέων, Κέντρο Μεταναστών Δήμου Λαμιέων ( για μελλοντική συνεργασία και συλλογή ρούχων για πρόσφυγες), Κέντρο Προστασίας Παιδιού ( για πληροφορίες για ένταξη παιδιού άπορης οικογένειας), με τη Δομή ΓΕΦΥΡΑ, με ΚΟΙ.Σ.Π.Ε «ΑΝΕΜΩΝΗ», με Παράρτημα Προστασίας παιδιού Φθιώτιδας, με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, με Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων, με Μ.Κ.Ο. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με εταιρεία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με Τοπική Μονάδα Υγείας (Τ.Ο.Μ.Υ) Λαμίας, Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων γυναικών Δήμου Λαμιέων, με Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής στο Δικαστήριο Δήμου Λαμιέων, με ΟΚΑΝΑ,  και με Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας, με σκοπό τη δικτύωση, μελλοντική συνεργασία και ενημέρωση. Επικοινωνία με τοπικές επιχειρήσεις και σουπερμάρκετ με σκοπό την αναζήτηση χορηγιών σε παροχή προϊόντων (τροφίμων μακράς διαρκείας, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ατομικής υγιεινής), καθώς και την παραλαβή προϊόντων από Καλάθια Αλληλεγγύης από διάφορα σουπερμάρκετ της Λαμίας (δωρεές των πολιτών).

Δ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στα πλαίσια Δικτύωσης και Δημοσιότητας, δημιουργήθηκε σελίδα Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, δημιουργία φυλλαδίων και αφισών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα για παρουσίαση της δομής σε τοπικούς φορείς, διανομή ενημερωτικού υλικού-φυλλάδια-αφίσες-αιτήσεις, το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας του Δήμου Λαμιέων εξέδωσε ανακοίνωση στα ΜΜΕ για την έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συμμετοχή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο 2ο και 3ο Χριστουγεννιάτικο Ανταλλακτήριο κατασκευών που διοργάνωσε ο Δήμος Λαμιέων για την ενίσχυση της δομής, συναυλία με Έλλη Πασπαλά που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Λαμιέων και οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συμμετοχή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες κατοίκους της Αττικής από τη φωτιά (24/07/2018), συμμετοχή της Δομής στην εθελοντική δράση LET’S DO IT GREECE, συνεργασία με το LAMIA NIGHT RUN 2019, καθώς συγκεντρώνονταν στο γραφείο της διοργάνωσης τρόφιμα μακράς διαρκείας και φάρμακα για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

----Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι , από τις 20/06/2017 έως 20/06/2019, υπήρξε καθημερινή καταγραφή των προϊόντων από ανώνυμες δωρεές πολιτών (καθώς κανείς τους δεν επιθυμούσε να προβεί σε  ονομαστική δωρεά). 
Τα προϊόντα ήταν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη βασικής υγιεινής, μερικά είδη παντοπωλείου, σχολικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, cd-dvd).

-----Για όλα τα παραπάνω  και  σε αρχειοθετημένο φάκελο υπάρχουν αναλυτικά οι εισροές και οι εκροές σε αγαθά του  μήνα, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές και το τηρούμενο αρχείο της δομής. Τέλος, στην ιστοσελίδα του socialsterea.gr φαίνεται η καθημερινή δραστηριότητα της δομής σχετικά με τις ωφελούμενες οικογένειες που εξυπηρετεί καθημερινά.

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισυνάπτονται Καθολικά Εσόδων και Εξόδων  που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 2017 έως 2019.
Αναφέρουμε ότι για το έτος 2017 οι δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικών εξόδων αφορούν – ξεχωριστά βέβαια – και στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων. Στο αρ. παρ. 210/26-10-2017 του Καθολικού Εξόδων σειρά ΕΞΜΙΣΘ, η δαπάνη καταβολής αποδοχών είναι κοινή για τις δύο δομές. Σε ότι αφορά, όμως, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων : 
Βελάι  Ντενάντα 475,52
Στασινού Ελένη   357,67      
ήτοι  Σύνολο        833,19
Στο αρ. παρ. 2478/27-12-2017 του Καθολικού Εξόδων σειρά ΕΞ.ΧΕ, η δαπάνη για κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών και αυτοκόλλητων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων, δεν εξοφλήθηκε από το Πρόγραμμα, καθώς επίσης, και στο αρ. παρ. 658/13-4-2017 του Καθολικού Εξόδων  σειρά ΕΞ.ΧΕ για την προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων.
Στο αρ. παρ. 987/9-11-2017 του Καθολικού Εσόδων, η επιχορήγηση στο Δήμο Λαμιέων από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Πρόγραμμα «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο, είναι κοινή για τις δύο δομές. Σε ότι αφορά, όμως, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων:
Βελάι  Ντενάντα 475,52
Στασινού Ελένη   357,67      
ήτοι  Σύνολο        833,19

| ΕΤΟΣ | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 40.994,49 | 40.994,49 |
| 2018 | 34.912,06 | 34.912,06 |
| 2019 | 13.458,14 | 13.458,14 |

Η  Επιτροπή, μετά τα παραπάνω &  λαμβάνοντας υπόψη:

- Την 54/09-01-2017 ένταξη της πράξης «Δομές παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» .

- Την αρ.πρωτ. 41822/07-07-2017 , όπως τροποποιήθηκε με την  54186/15-11-2018 Απόφαση   Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)  5002102.

- Την αρ.πρωτ. 55929/07-09-2017 Βεβαίωση Έναρξης Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων»  της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την αριθμ.αποφ. 428/2017 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί «Έγκρισης εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1»Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020».

- Τον Οδηγό εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών ( Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών-Κοινωνικά Φαρμακεία) .

- Την αρ.πρωτ. 37586/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. Στασινού Ελένης,  βοηθητικής Υπαλλήλου από 20-06-2017 έως 19-06-2018 , και την αρ.πρωτ. 29889/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους , ήτοι  από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης .

- Την αρ.πρωτ. 37590/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ.Βελάι Ντενάντα , ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών από 20-06-2017 έως 19-06-2018, και την αρ.πρωτ. 29891/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ. πρωτ. 42110/18-09-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Βελάι Ντενάντα, Κοινωνικής Λειτουργού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων.

- Την αρ.πρωτ.  43621/24-09-2018 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. Αρναούτογλου  Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών ( σύμφωνα με την σειρά κατάταξης στους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017.

- Την αρ.πρωτ. 25002/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ. Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 25013/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ. Στασινού Ελένης , βοηθητικής υπαλλήλου διάρκειας ενός έτους , ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Εισηγούμαστε την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και το Διαχειριστικό Απολογισμό.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε             υπογράφεται.

Λαμία, 30-08-2019

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

| Ο Πρόεδρος | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΔΑΜ-ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |