ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	                            ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 	   ΘΕΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος

Τηλ: 2231351082

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραίσκου Ευθυμίου

προς

Το Δημοτικό  Συμβούλιο   Λαμίας

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»,»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του , η από  22-04-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», αναδόχου «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Ιστορικό

Με την αριθμό  477/09 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Την 29-4-2010 υπογράφηκε σύμβαση για ποσόν  934.890,00 € με  Φ.Π.Α με ημερομηνία περαίωσης την  29-10-2010.

Με την αριθ  524/2019 Απόφαση  Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-4-2020.

Με την  αριθ  14753/14-4-2020 αίτησή της  η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 30/11/2020,  για την ανάγκη έγκρισης και ολοκλήρωσης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Η Δνση Υποδομών καιΤεχνικών Εργων  προτείνει  για τους παραπάνω λόγους την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι  30/11/2020 .

.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», μέχρι 30/11/2020

Λαμία       -  - 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

Λαμία                        -     -    2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος

Τηλ: 2231351082

Εισήγηση –υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων

Προς

Τον  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας

του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του  έργου  «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», αναδόχου «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Ιστορικό

Με την αριθμό  477/09 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με την αριθ  524/2019 Απόφαση  Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-4-2020.

Με την  αριθ  14753/14-4-2020 αίτησή της  η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 30/11/2020,  για την ανάγκη έγκρισης και ολοκλήρωσης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Τη λήψη απόφασης για  χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», μέχρι 30/11/2020.

Λαμία  22/4/2020

Ο επιβλέπων		            		               Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Υ.Τ.Ε

Σωτήρης Ρίζος	                                                              Αφροδίτη Πολιτοπούλου

Τοπογρ. Μηχ.		    	                                         Αρχ.μηχ