ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννης Μυλωνής

Τηλ.: 22313 51082

Εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων

προς

τον Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

- Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Γώγο Παναγιώτη με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 172/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0041 και πίστωση 80.000,00€.

Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 16/10/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 70.619,62€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 42343/16-10-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ.  11821/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Με την αριθμ. 121/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 10-08-2020.

Με την αριθ.πρωτ.  26570/14-07-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας δύο μηνών (60 ημερών ) λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαίνεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εξήντα (60) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης»  μέχρι  την 10-10-2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λαμία, 16-07-2020 |  |  |  | Λαμία, 16-07-2020 |  |  |  | Λαμία, -07-2020 |  |  |  |
|  | Ο Τμηματάρχης Τμήμα οδοποιίας & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων |  | Ο Συντάξας |  |  |  |  |  | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
|  | Ρίζος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός |  | Μυλωνής Ιωάννης |  |  |  |  |  | Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |  |
|  |  |  | Πολ. Μηχανικός ΤΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννης Μυλωνής Τηλ.: 22313 51082 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση δημάρχου

προς

το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης».

1. Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στον κ. Γώγο Παναγιώτη με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 172/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0041 και πίστωση 80.000,00€.

Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 16/10/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 70.619,62€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 42343/16-10-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ.  11821/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Με την αριθμ. 121/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 10-08-2020.

Με την αριθ.πρωτ.  26570/14-07-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας δύο μηνών (60 ημερών ) λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαίνεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εξήντα (60) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης»  μέχρι  την 10-10-2020.

Λαμία       -        - 2020

Ο Δήμαρχος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία                        -     -    2020

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ