ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννης Μυλωνής

Τηλ.: 22313 51082

Εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων

προς

τον Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

- Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης – Αλεξόπουλος Θεόδωρος με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 51/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 69/2018 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 400.024,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0035 και πίστωση 200.000,00€.

Με την αριθμ. 276/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 27/08/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 228.877,77€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 33989/27-08-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ.  11819/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Με την αριθμ. 120/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 20-08-2020.

Με την αριθ.πρωτ.  26565/14-07-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας δύο μηνών (60 ημερών ) λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαίνεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εξήντα (60) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»  μέχρι  την 20-10-2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λαμία, 16-07-2020 |  |  |  | Λαμία, 16-07-2020 |  |  |  | Λαμία, -07-2020 |  |  |  |
|  | Ο Τμηματάρχης Τμήμα οδοποιίας & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων |  | Ο Συντάξας |  |  |  |  |  | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
|  | Ρίζος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός |  | Μυλωνής Ιωάννης |  |  |  |  |  | Πολιτοπούλου Αφροδίτη Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |  |
|  |  |  | Πολ. Μηχανικός ΤΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννης Μυλωνής Τηλ.: 22313 51082 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση δημάρχου

προς

το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

1. Ιστορικό

Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης – Αλεξόπουλος Θεόδωρος με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 51/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 69/2018 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 400.024,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις: Δημοτικοί πόροι, με ΚΑ 30.7326.0035 και πίστωση 200.000,00€.

Με την αριθμ. 276/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Την 27/08/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Γώγο Παναγιώτη για ποσό 228.877,77€ με Φ.Π.Α.

Τον με αριθμ. πρωτ. 33989/27-08-2019 ορισμό επιβλέποντα του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

Με την αριθ.πρωτ.  11819/10-03-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών λόγω κακών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ).

Με την αριθμ. 120/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 20-08-2020.

Με την αριθ.πρωτ.  26565/14-07-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας δύο μηνών (60 ημερών ) λόγω δυσχερειών στην κατασκευή του έργου (προμήθεια υλικών) από τη λήψη μέτρων για τη μη εξάπλωση του ιού COVID-19.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαίνεται ότι η καθυστέρηση που οφείλεται στους ανωτέρω λόγους είναι εξήντα (60) ημέρες.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5»  μέχρι  την 20-10-2020.

Λαμία       -        - 2020

Ο Δήμαρχος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία                        -     -    2020

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ