ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννης Μυλωνής

Τηλ.: 22313 51082

Εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων

προς

τον Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

- Ιστορικό

- Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

- Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 03/2019 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 70.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με ΚΑ 30.7331.0037 και πίστωση 35.000,00€.

- Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- Την 17/09/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης για ποσό 31.963,16€ με Φ.Π.Α.

- Τον με αριθμ. πρωτ. 37417/18-09-2019 ορισμό επιβλεπόντων του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

- Με την αριθ.πρωτ.  7656/14-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω σύνταξης ΑΠΕ.

- Με την αριθμ.61/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 15-06-2020

- Με την αριθ.πρωτ.  17470/15-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω μέτρων περιορισμού διασποράς κορονοϊού και ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ - συμπληρωματικών εργασιών.

- Με την αριθμ.155/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 14-09-2020

- ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας κατά 90 ημέρες προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το Αρθ 147 παρ 7 του Ν 4412/2016 λόγο των εκτάκτων μέτρων περιορισμού ( πανδημία covid ) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα   (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 14 – 12 -2020 για το έργο «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Λαμία, - -2020 |  |  |  | Λαμία, - -2020 |  |  |  | Λαμία, - -2020 |  |  |  |
|  | Ο Τμηματάρχης Τμήμα οδοποιίας & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων |  | Ο Συντάξας |  |  |  |  |  | Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης |  |  |  |
|  | Ρίζος Σωτήριος Τοπογράφος Μηχανικός |  | Μυλωνής Ιωάννης |  |  |  |  |  | Πολιτοπούλου Αφροδίτη MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |  |
|  |  |  | Πολ. Μηχανικός ΤΕ,MSc,ΜΔΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωάννης Μυλωνής

Τηλ.: 22313 51082

Εισήγηση δημάρχου

προς

το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

- Ιστορικό

- Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .

- Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 03/2019 μελέτη της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης υποδομών & τεχνικών έργων με  τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 70.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με ΚΑ 30.7331.0037 και πίστωση 35.000,00€.

- Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

- Την 17/09/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης για ποσό 31.963,16€ με Φ.Π.Α.

- Τον με αριθμ. πρωτ. 37417/18-09-2019 ορισμό επιβλεπόντων του έργου από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

- Με την αριθ.πρωτ.  7656/14-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω σύνταξης ΑΠΕ.

- Με την αριθμ.61/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 15-06-2020

- Με την αριθ.πρωτ.  17470/15-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω μέτρων περιορισμού διασποράς κορονοϊού και ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ - συμπληρωματικών εργασιών.

- Με την αριθμ.155/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 14-09-2020

- ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας κατά 90 ημέρες προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το Αρθ 147 παρ 7 του Ν 4412/2016 λόγο των εκτάκτων μέτρων περιορισμού ( πανδημία covid ) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι»  μέχρι  την 14-12-2020.

Λαμία       -        - 2020

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμία                        -     -    2020

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ