ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Τηλ. 2231351548 Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr; ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή. Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)»

Εισήγηση

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 54/2018 μελέτη προϋπολογισμού 349.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 370/2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥΗΩΛΚ-ΓΦΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ) έγινε η ένταξη του έργου με Κ.Α. 30.7321.0031 με πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτή διαδικασία.

- Με την αρ. 392/2018 (ΩΨ72ΩΛΚ-ΙΤ6) Απόφαση ΔΣ καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Την 17η–10–2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 516/2018 (ΑΔΑ: 61ΤΒΩΛΚ-ΜΘΣ, ΑΔΑΜ: 19AWRD004616325) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 54,37%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αρ. 8877/201427/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΧΖΓΟΡ10-6ΜΘ) Απόφ.Αποκ.Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Δ/νση Διοίκησης.

- Η αρ. 14527/09-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004758488) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 128.412,54 € πλέον ΦΠΑ 24% = 30.819,01 €, σύνολο = 159.231,55 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

- Με το αρ. 14574/09-04-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί του έργου.

- Με το αρ. 15292/30-04-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.

- Με την αρ. 21842/29-05-2019 (ΑΔΑ: 69ΟΡΩΛΚ-ΙΑΙ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.

- Για το έργο εγκρίθηκαν οι εξής παρατάσεις: α) η αρ. 353/2019 (ΑΔΑ: 78ΩΧΩΛΚ-Β5Χ) απόφαση Δημ. Συμβουλίου έως την 6η – 12 – 2019, β) η αρ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) απόφαση Δ.Σ. έως την 5η – 03 – 2020, γ) η αρ. 63/2020 (ΑΔΑ: 65ΔΠΩΛΚ-ΖΥΩ) απόφαση Δ.Σ. έως την 3η – 06 – 2020 και δ) η αρ. 123/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΖΙΩΛΚ-10Ω) απόφαση Δ.Σ. έως την 2α – 08 – 2020.

- Με την αρ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΥ4ΩΛΚ-ΖΕΖ) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

- Με την αρ. 157/2020 (ΑΔΑ: 6Χ4ΥΩΛΚ-3ΟΤ) απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν τα εξής: ο 2ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

- Την 15η – 06 – 2020 υπεγράφη η αρ. 21626/15-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006866676) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό 34.634,94 € πλέον 8.312,39 € ΦΠΑ, σύνολο = 42.947,33 €.

- Την 31η – 07 – 2020 υπεγράφη η Βεβαίωση περαίωσης του έργου από την Προϊστ/νη της Δ/νουσας Υπηρεσίας

- Με την αρ. 46200/13-11-2020 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου

- Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής του έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως

- Την 25η/11/2020 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Αναπλ. Πρόεδρος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Περιβ/ντος & Πολιτικής Προστασίας |
| 2 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Μετά τα παραπάνω,

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)» αναδόχου «Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 349.000,00€ με αριθμό μελέτης 54/2018, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πανωραία | Καραντζάβελου | Πρόεδρος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης |
| 2 | Ιωάννης | Γκέτσιος | Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Ανέστης | Καρτσιώτης | Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

Αναπληρωματικά μέλη

| Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αγγελική | Μακρυγιάννη | Αναπλ. Πρόεδρος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Δ/νση Περιβ/ντος & Πολιτικής Προστασίας |
| 2 | Ελένη | Ακρίβου | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |
| 3 | Αλεξία | Ρουχά | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δ.Υ.Τ.Ε. |

| Λαμία, 30 – 11 – 2020 Η Συντάξασα Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός |  | Λαμία, 30 – 11 – 2020 Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |
| Λαμία, – – 2020 Ο Δήμαρχος Ευθύμιος Καραΐσκος |  |  |
| Απόφαση Συμβουλίου Λαμία ........................... Ο Πρόεδρος |  |  |