ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ	                            ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 	   ΘΕΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος

Τηλ: 2231351542

Εισήγηση του Δημάρχου κ. Καραίσκου Ευθυμίου

προς

Το Δημοτικό  Συμβούλιο   Λαμίας

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»

Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου (ΔΣ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του , η από  10-11-2020 εισήγηση – υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με την οποία προτείνεται για έγκριση η παράταση προθεσμίας του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», αναδόχου «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Ιστορικό

Με την αριθμό  477/09 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με την αριθ  101/2020 Απόφαση  Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2020.

Με την  αριθ  42967/27-10-2020 αίτησή της  η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 30/04/2021,  για την ανάγκη υπογραφής και ολοκλήρωσης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Η Δνση Υποδομών και Τεχνικών Εργων  προτείνει  λόγω της σταδιακής χρηματοδότησης του έργου από την Γ.Γ.Α και την ανάγκη υπογραφής και ολοκλήρωσης της 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης του έργου, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι  31/03/2021 .

.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Τη λήψη απόφασης για χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», μέχρι 31/03/2021

Λαμία       -  - 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

Λαμία                        -     -    2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘ/ΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος : Σωτ.Ρίζος

Τηλ: 2231351542

Email: rizos@lamia-city.gr

Εισήγηση –υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων

Προς

Τον  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας

του Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του  έργου  «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», αναδόχου «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Ιστορικό

Με την αριθμό  477/09 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», στην ανάδοχο «Κ/Ξ Γώγος Π-Αλεξόπουλος Θ.».

Με την αριθ  101/2020 Απόφαση  Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2020.

Με την  αριθ  42967/27-10-2020 αίτησή της  η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 30/04/2021,  για την ανάγκη υπογραφής και ολοκλήρωσης της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Τη λήψη απόφασης για  χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα –Γ Φάση α) Αποπεράτωση στίβου και χλοοτάπητα», μέχρι 31/03/2021, λόγω της σταδιακής χρηματοδότησης του έργου από την Γ.Γ.Α και την ανάγκη υπογραφής και ολοκλήρωσης της 1ης  συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

Λαμία  10-11-2020

Ο επιβλέπων		            		               Η αναπληρώτρια Δ/ντρια Υ.Τ.Ε

Σωτήρης Ρίζος	                                                              Αφροδίτη Πολιτοπούλου

Τοπογρ. Μηχ.		    	                                         Αρχ.μηχ