| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Υπόμνημα – Εισήγηση

της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων  ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «   Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων  ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 9/2019 μελέτη προϋπολογισμού 241,800,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 562/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης

- Με την αρ. 130/2019 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Την 308/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπρασίας

- Η αρ. 6789 / 11- 2 -2020 Σύμβαση  του έργου υπεγράφη στο ποσό των 103,682,48 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα   (210) ημερολογιακές ημέρες εως 11- 9 -2020  με τον Παναγιώτη Προβοπουλο  .

- Με το αρ. 6873 / 11- 2 -2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.

- Με την 324/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου η ημερομηνία ολοκλήρωσης παρατάθηκε έως 11-3-2021

2.  ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ  5567/12-2-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά  παράταση προθεσμίας κατά 120 ημέρες έως 11-7-2021 λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού ( πανδημία covid ) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον εικοσι   (120) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 11 – 07 -2021 για το έργο «   Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων», αναδόχου  « Παναγιώτη Προβοπουλου ».

| Λαμία, – – 2021 Ο συντάξας Γιωργος Λετσος Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α΄βαθμ. | Λαμία, – – 2021 Ο προϊστάμενος Σωτήριος Ρίζος Τοπογρ. Μηχανικός-Α’ βαθμ. 9 – 08 – 2019 Η Προϊσταμένη Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός | Λαμία, – – 2021 Η Αν Δ/ντής Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφρ Πολιτοπουλου Αρχ . Μηχανικός-Α’βαθμ. |
| --- | --- | --- |