| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Σωτ . Ρίζος | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Εργων

προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Α) Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2019 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 280/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Στις 31-10-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 378/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο. κ. Γεώργιος Προβόπουλος.

- Η αρ. 5711/05-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006253668) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.438,71€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.

- Με την αριθμ. 302/2020 απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02-04-2021.

- Με την αρ. πρωτ. 7759/26-02-2021 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τρείς (3) μήνες , καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου

γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αφετέρου λόγω της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθυστερεί η εκτέλεση του εργου.

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02/07/2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και επίσης λόγω της πανδημίας καθυστερεί η εκτέλεση του έργου (καθυστέρηση προμήθειας υλικών κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαι

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τρείς  (3) μήνες, ήτοι μέχρι 02-07-2021, για το έργο «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου», αναδόχου κ. Γεωργίου Προβόπουλου.

| Λαμία, 4-3-2021 Ο Συντάξας Σωτήρης Ρίζος Τοπογράφος Μηχανικός |  | Λαμία, 4-3-2021 Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

| ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ελένη Ακρίβου |  |  |
| --- | --- | --- |

Υπόμνημα – Εισήγηση

Της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

τον Δήμαρχο κ. Καραΐσκο Ευθύμιο

ΘΕΜΑ: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Α) Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2019 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 280/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Στις 31-10-2019 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 378/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο. κ. Γεώργιος Προβόπουλος.

- Η αρ. 5711/05-02-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006253668) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 31.438,71€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.

- Με την αριθμ. 222/2020 απόφαση Δ.Σ. Λαμιέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως 02-12-2020.

- Με την αρ. πρωτ. 43098/27-10-2020 ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες.

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Προτείνεται από την Υπηρεσία η παράταση προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016, λόγω αναμονής υπογραφής της  1ης συμπληρωματικής σύμβασης και της ολοκλήρωσης των εργασιών, και καθώς η ροή εκτέλεσης του έργου γίνεται σταδιακά λόγω της λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 02-04-2021, για το έργο «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου», αναδόχου κ. Γεωργίου Προβόπουλου.

| Λαμία, 11 – 11 – 2020 Η συντάξασα Ελένη Ακρίβου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Λαμία, 11 – 11 – 2020 Ο προϊστάμενος Τμήματος Σωτήριος Ρίζος Τοπογράφος Μηχανικός | Λαμία, 11 – 11 – 2020 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |