| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Υπόμνημα – Εισήγηση

της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων  ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «   Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων  ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 9/2019 μελέτη προϋπολογισμού 241,800,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 562/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης

- Με την αρ. 130/2019 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Την 308/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπρασίας

- Η αρ. 6789 / 11- 2 -2020 Σύμβαση  του έργου υπεγράφη στο ποσό των 103,682,48 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα   (210) ημερολογιακές ημέρες εως 11- 9 -2020  με τον Παναγιώτη Προβοπουλο  .

- Με το αρ. 6873 / 11- 2 -2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.

- Με την 324/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου η ημερομηνία ολοκλήρωσης παρατάθηκε έως 11-3-2021 και με την 205/2021 εως 11-7-2021 και με την 413/2021 εως 10-11-2021

2.  ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ  43361/25-10-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά  παράταση προθεσμίας κατά 45 ημέρες έως 25-12-2021 λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού ( πανδημία covid ) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .

Εισηγούμαι

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά σαραντα πεντε   (45) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως την 25 – 12 -2021 για το έργο «   Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων»., αναδόχου  « Παναγιώτη Προβοπουλου   ».

Λαμία,       –      – 2021

Ο Υπαλληλος               Ο Προισταμενος            Η Αν Δντησ

Γ Λετσος                      Σωτ Ριζος             Αφρ Πολιτοπουλου

Πολ Μηχ/κος ΤΕ	Τοπ Μηχ/κος           ΑρχΜηχ/κος