| ελληνικη δημοκρατια νομοσ φθιωτιδασ δημοσ λαμιεων Επιτροπή διαχειρισησ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Ταχ.Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Ταχ.Κωδ. : 35 131 |  |  |
| --- | --- | --- |

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

( 01-01-2021 ΕΩΣ 30-06-2021)

Στη Λαμία, στις 1/3/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογραφόμενοι:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ - Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ-Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Μέλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ- Μέλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ-Μέλος

που συγκροτούν την Επιτροπή Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων», της Πράξης «Δομές παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS)  5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, σύμφωνα με το αριθ. 421/2019 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1, συνήλθαν στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να συντάξουν Έκθεση Πεπραγμένων  & Διαχειριστικό Απολογισμό για το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021.

Σε ότι αφορά την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και βάσει των Μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων της Δομής:

Σε όλο το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021, υπήρξε γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της δομής αρχικά από την Κοινωνική Λειτουργό που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης προς αντικατάσταση της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας, καθώς απουσίαζε με άδεια ανατροφής τέκνου, καθώς και υποδοχή - ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονταν στο χώρο για να ρωτήσουν πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της δομής και τη διαδικασία εγγραφής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Μαζί με την  βοηθητική υπάλληλο – Στασινού Ελένη υποδέχονταν τον κόσμο. Τον μήνα Ιούνιο η συγκεκριμένη υπάλληλος απουσίασε με άδεια ευπαθών ομάδων και στη συνέχεια με αναρρωτική. Από τη Δ/νση ορίστηκε μια διοικητική υπάλληλος η οποία απασχολούνταν σε καθημερινή βάση στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλύπτοντας το κομμάτι της υποδοχής ,ενημέρωσης , παραλαβής δωρεών και σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου συνεχίστηκε χωρίς διακοπή η λειτουργία της Δομής .

Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου διενεργήθηκαν οι εξής ενέργειες :

- Ενημέρωση πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της δομής.

- Οι δαπάνες της δομής αφορούσαν μισθοδοσίες υπαλλήλων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την πληρωμή στον ΟΤΕ της τηλεφωνικής σύνδεσης της δομής και την προμήθεια σε υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες της δομής.

- Εν συνεχεία, κατά το διάστημα 01-01-2021 έως 30-06-2021 , αιτήθηκαν εγγραφής στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου 15 οικογένειες. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων συνεδρίαζε μηνιαίως για την εξέταση των αιτημάτων εγγραφής στο πρόγραμμα. Η επιλογή των δικαιούχων και των απορριπτέων από το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της δομής που είναι βασισμένος στα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ.

Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ΜΗΝΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 6 | 18 | 11 | 7 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 3 | 10 | 4 | 6 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| ΜΑΪΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 3 | 7 | 4 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 | 42 | 21 | 21 |

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες, για το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021,διαμορφώθηκαν ως εξής :

| ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΥΠΟΔΟΧΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 82 | 85 | 94 | 92 | 81 | 80 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 16 | 15 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 9 | 5 | 21 | 52 | 178 | 115 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 26 |
| ΒΙΒΛΙΑ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.ά. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Τα αριθμητικά δεδομένα αντλήθηκαν από το Social Sterea και απεικονίζουν το συνολικό αριθμό των ατόμων σε σχέση με τις υπηρεσίες που τους παρείχαν ασχέτως με τη συχνότητα επίσκεψής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Για παράδειγμα, ένας ωφελούμενος δύναται να επισκεφθεί τη δομή παραπάνω από μία φορά το μήνα και να εξυπηρετηθεί παραπάνω από μία φορά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση των τροφίμων, ο ωφελούμενος μπορεί να εξυπηρετηθεί και δύο φορές το μήνα όταν επρόκειτο για διαφορετικά είδη προϊόντων.

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πραγματοποιηθήκαν πολλές χρήσιμες και εποικοδομητικές  επικοινωνίες με φορείς, χορηγούς, υπηρεσίες , βάσει του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας .

Ενδεικτικά , αναφέρουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα επικοινωνίες με φορείς για δύο βασικούς λόγους:

Η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κα Αρναούτογλου Παναγιώτα, απουσίαζε με άδεια λοχείας και μετέπειτα άδεια ανατροφής τέκνου και η Κοινωνική Λειτουργός  που ορίστηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης να αναλάβει τις αρμοδιότητές της , λόγο καθηκόντων στην ήδη υπάρχουσα θέση της, δεν ήταν δυνατό να καλύπτει  τη θέση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο σε πλήρες ωράριο. Η επικοινωνία με φορείς, όπως και στην περίπτωση των δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί  λόγο των αυστηρών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.  Η χώρα για αρκετά μεγάλο διάστημα βρισκόταν σε κατάσταση λοκντάουν, και οι μετακινήσεις ήταν περιορισμένες. Οπότε η όλη κατάσταση δυσκόλευε την επικοινωνία με φορείς για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Δ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στα πλαίσια Δικτύωσης και Δημοσιότητας κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα Γ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ, πως στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, περιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι επιτόπιες επικοινωνείς με φορείς, οι συναντήσεις στα πλαίσια δικτύωσης, καθώς επίσης, και οι δράσεις όπου θα ωφελούσαν το πρόγραμμα ως προς τη δημοσιότητα. Καθ’ όλη την περίοδο 01/01/2021 έως 30/06/2021 δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά κάποια δράση δικτύωσης ή δημοσιότητας.

Ε. ΔΩΡΕΕΣ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, κατά το διάστημα 01/01/2021 έως 30/06/2021, δέχθηκε δωρεές, από το Δήμο Λαμιέων μέσω της εταιρείας Γιαννίτσης Logistics σε τρόφιμα(κατόπιν διαγωνισμού και δημιουργία σύμβασης μεταξύ των δύο μερών), από τον ΑΒ Βασιλόπουλο δωροεπιταγές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε είδη προς όφελος των δικαιούχων της δομής(υπάρχει συχνή συνεργασία με το συγκεκριμένο σουπερμάρκετ. Ανταποκρίνονται πάντα θετικά στα αιτήματα χορηγιών.). Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι , από τις 01/01/2021 έως 30/06/2021, υπήρξε καθημερινή καταγραφή των προϊόντων από ανώνυμες και μη δωρεές πολιτών και φορέων.

Τα προϊόντα από δωρεές ήταν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη βασικής υγιεινής, μερικά είδη παντοπωλείου, σχολικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, cd-dvd). Η βοηθητική υπάλληλος - Ελένη Στασινού(και στη συνέχεια η αντικαταστάτριά της), έλεγχε τα προσφερόμενα αγαθά από «δεύτερο χέρι» να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση, τα τακτοποιούσε και οργάνωνε το χώρο ώστε να είναι λειτουργικός, καθώς μεριμνούσε και για τον ευπρεπισμό του χώρου. Ενημέρωνε το βιβλίο δωρεών και μαζί με την αντικαταστάτρια της Κοινωνικής Λειτουργού, ενημέρωναν τους ωφελούμενους και διεξήγαγαν  τις προγραμματισμένες διανομές τροφίμων κάθε μήνα.

- Για όλα τα παραπάνω  και  σε αρχειοθετημένο φάκελο υπάρχουν αναλυτικά οι εισροές και οι εκροές σε αγαθά του  μήνα, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές και το τηρούμενο αρχείο της δομής. Τέλος, στην ιστοσελίδα του socialsterea.gr φαίνεται η καθημερινή δραστηριότητα της δομής σχετικά με τις ωφελούμενες οικογένειες που εξυπηρετεί καθημερινά.

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισυνάπτονται Καθολικά Εσόδων και Εξόδων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021.

Αναφέρουμε ότι για το διάστημα από 01/01/2021 έως 30/06/2021 τα έσοδα αφορούν – ξεχωριστά βέβαια – και το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων.

Σε ότι αφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων οι δαπάνες της δομής αφορούν την μισθοδοσία υπαλλήλων, την πληρωμή στον ΟΤΕ της τηλεφωνικής σύνδεσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την προμήθεια σε υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες της δομής.

| ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 ΕΩΣ 30/06/2021 | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ |
|  | 10.014,88 | 10.014,88 |

Η  Επιτροπή, μετά τα παραπάνω & λαμβάνοντας υπόψη:

- Την 54/09-01-2017 ένταξη της Πράξης «Δομές παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

- Την αρ.αποφ. 27/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων».

- Την αρ.πρωτ. 41822/07-07-2017 , όπως τροποποιήθηκε με την  54186/15-11-2018 Απόφαση  Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)  5002102.

- Την αρ.πρωτ. 55929/07-09-2017 Βεβαίωση Έναρξης Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων»  της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την αρ.αποφ. 428/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1»Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020».

- Την αρ.αποφ. 517/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων», της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, όπου στο αρ.1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης.

- Τον Οδηγό εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών ( Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών-Κοινωνικά Φαρμακεία) .

- Την αρ.πρωτ. 37586/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. Στασινού Ελένης,  βοηθητικής Υπαλλήλου από 20-06-2017 έως 19-06-2018 , και την αρ.πρωτ. 29889/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους , ήτοι  από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης .

- Την αρ.πρωτ. 37590/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ.Βελάι Ντενάντα , ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών από 20-06-2017 έως 19-06-2018, και την αρ.πρωτ. 29891/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ. πρωτ. 42110/18-09-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Βελάι Ντενάντα, Κοινωνικής Λειτουργού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων.

- Την αρ.πρωτ.  43621/24-09-2018 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. Αρναούτογλου  Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών ( σύμφωνα με την σειρά κατάταξης στους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017.

- Την με αρ.πρωτ. 54186/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την αρ.πρωτ. 25002/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ. Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 25013/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ. Στασινού Ελένης , βοηθητικής υπαλλήλου διάρκειας ενός έτους , ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου Λαμιέων από τη νέα δημοτική αρχή από 1/9/2019, μετά τη διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

- Την αρ.πρωτ. 35476/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

- Την αρ.πρωτ. 35477/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

- Την αρ.αποφ. 421/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.».

- Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Ά 55/11-03-2020).

- Το αρ.πρωτ. 18567/25-05-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση Υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Δομές σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)».

- Την αρ.αποφ. 125/2020 απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002102 και τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια μέσα.

- Την αρ.αποφ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων από 20-06-2019 έως 31-12-2019».

- Την με αρ.πρωτ. 1006/15-06-2020 Τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

- Την αρ.πρωτ. 22564/19-06-2020 Παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Στασινού Ελένης, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικής Υπαλλήλου διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20/06/2020 έως 19/06/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 22566/19-06-2020 Παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20/06/2020 έως 19/06/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την με αρ.πρωτ. 4315/4-2-2021 υποβληθείσα αίτηση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κας Αρναούτογλου Παναγιώτας του Θεοδώρου, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια τοκετού και λοχείας.

- Τη σχετική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για την πιθανή ημέρα γέννησης.

- Την αρ.πρωτ. 5836/15-2-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα τη χορήγηση άδειας τοκετού και λοχείας στην υπάλληλο του Δήμου Αρναούτογλου Παναγιώτα κατηγορίας ΤΕ και κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, άδεια τοκετού οκτώ εβδομάδων και λοχείας εννέα εβδομάδων. Η διάρκεια της άδειας ορίζεται από 20/12/2020 έως και την 17/04/2021.

- Την ταυτάριθμη υποβληθείσα αίτηση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Αρναούτογλου Παναγιώτα του Θεοδώρου, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές αντί του μειωμένου ωραρίου.

- Την από 14704/14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του γονέα , από την οποία προκύπτει ο καθορισμός του γονέα που θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής.

- Την αρ.πρωτ. 13128/6-5-2021 απόφαση Γενικής Γραμματέως με θέμα χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου έξι (6) μηνών με αποδοχές, από 18/4/2021 έως 17/10/2021 αντί του μειωμένου ωραρίου.

- Την αρ.πρωτ. 23601/18-06-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί παράτασης συμβάσεων εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων».

- Την 24757/18-06-2021 παράταση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Στασινού Ελένης, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικής Υπαλλήλου, διάρκειας δύο ετών, ήτοι από 20-06-2021 έως 19-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 24759/18-06-2021 παράταση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, διάρκειας δύο ετών, ήτοι από 20-06-2021 έως 19-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη διαπίστωση των ως άνω πεπραγμένων, για τα οποία συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και το οποίο, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

ΛΑΜΙΑ, 1/3/2022

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| --- | --- |