| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Επιτροπή διαχειρισησ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» Ταχ.Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού Ταχ.Κωδ. : 35 131 |  |  |
| --- | --- | --- |

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

( 01-07-2021 ΕΩΣ 31-12-2021)

Στη Λαμία, στις 1/3/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ. οι υπογραφόμενοι:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ - Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ- Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- Μέλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ- Μέλος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ- Μέλος

που συγκροτούν την Επιτροπή Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων», της Πράξης «Δομές παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS)  5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, σύμφωνα με το αριθ. 421/2019 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1, συνήλθαν στο  Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, προκειμένου να συντάξουν Έκθεση Πεπραγμένων  & Διαχειριστικό Απολογισμό για το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021.

Σε ότι αφορά την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και βάσει των Μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων της Δομής:

Σε όλο το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021, υπήρξε γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της δομής αρχικά από την Κοινωνική Λειτουργό που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης προς αντικατάσταση της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας, καθώς απουσίαζε με άδεια ανατροφής τέκνου μέχρι και τις 17/10/2021, και έπειτα υπέβαλε την παραίτησή της, καθώς και υποδοχή - ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονταν στο χώρο για να ρωτήσουν πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της δομής και τη διαδικασία εγγραφής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η βοηθητική υπάλληλος της Δομής, κα Στασινού Ελένη απουσίαζε με αναρρωτική άδεια μέχρι αρχές Δεκεμβρίου, και έπειτα με άδεια κυοφορίας. Από τη Δ/νση ορίστηκε μια διοικητική υπάλληλος η οποία απασχολούνταν σε καθημερινή βάση στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλύπτοντας το κομμάτι της υποδοχής ,ενημέρωσης , παραλαβής δωρεών και σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου συνεχίστηκε χωρίς διακοπή η λειτουργία της Δομής.

Από τις 12/11/2021 το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων στελεχώθηκε με καινούργια Κοινωνική Λειτουργό από τους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017. Οπότε και την εξυπηρέτηση των πολιτών ανέλαβε η ίδια και η διοικητική υπάλληλος που έχει οριστεί από τη Διεύθυνση, την οργάνωση και λειτουργία της Δομής.

Για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου διενεργήθηκαν οι εξής ενέργειες :

- Ενημέρωση πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της δομής.

- Οι δαπάνες της δομής αφορούσαν μισθοδοσίες υπαλλήλων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, την πληρωμή στον ΟΤΕ της τηλεφωνικής σύνδεσης της δομής.

- Εν συνεχεία, κατά το διάστημα 01-07-2021 έως 31-12-2021 , αιτήθηκαν εγγραφής στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου 23 οικογένειες. Η  Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων συνεδρίαζε μηνιαίως για την εξέταση των αιτημάτων εγγραφής στο πρόγραμμα. Η επιλογή των δικαιούχων και των απορριπτέων από το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της δομής που είναι βασισμένος στα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ.

Α. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ΜΗΝΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ | ΑΝΤΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 4 | 12 | 7 | 5 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 5 | 20 | 9 | 11 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 5 | 15 | 7 | 8 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 7 | 18 | 9 | 9 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23 | 67 | 33 | 34 |

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες, για το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021,διαμορφώθηκαν ως εξής :

| ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΥΠΟΔΟΧΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 78 | 79 | 71 | 72 | 68 | 231 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 78 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ | 26 | 39 | 43 | 34 | 36 | 39 |
| ΒΙΒΛΙΑ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ κ.ά. | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 6 |

- Τα αριθμητικά δεδομένα αντλήθηκαν από το Social Sterea και απεικονίζουν το συνολικό αριθμό των ατόμων σε σχέση με τις υπηρεσίες που τους παρείχαν ασχέτως με τη συχνότητα επίσκεψής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Για παράδειγμα, ένας ωφελούμενος δύναται να επισκεφθεί τη δομή παραπάνω από μία φορά το μήνα και να εξυπηρετηθεί παραπάνω από μία φορά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση των τροφίμων, ο ωφελούμενος μπορεί να εξυπηρετηθεί και δύο φορές το μήνα όταν επρόκειτο για διαφορετικά είδη προϊόντων.

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Κατά το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πραγματοποιηθήκαν πολλές χρήσιμες και εποικοδομητικές  επικοινωνίες με φορείς, χορηγούς, υπηρεσίες , βάσει του Οδηγού Εφαρμογής και Λειτουργίας .

Ενδεικτικά , αναφέρουμε ότι: δεν πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα επικοινωνίες με φορείς παρά μόνο προς το τέλος της χρονιάς, για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η επικοινωνία με φορείς, όπως και στην περίπτωση των δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί  λόγο των αυστηρών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Οπότε η όλη κατάσταση δυσκόλευε την επικοινωνία με φορείς για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Δεύτερον, η Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κα Αρναούτογλου Παναγιώτα, απουσίαζε με άδεια ανατροφής τέκνου μέχρι της 17-10-2021 και στη συνέχεια παραιτήθηκε. Η υπάλληλος που ορίστηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης να αναλάβει τις αρμοδιότητες της Κοινωνικής Λειτουργού, λόγο καθηκόντων στην ήδη υπάρχουσα θέση της, δεν ήταν δυνατό να καλύπτει  τη θέση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο σε καθημερινή βάση. Από τις 12-11-2021 το Κοινωνικό Παντοπωλείο στελεχώθηκε με καινούργια Κοινωνική Λειτουργό, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017.

Δεύτερον, η επικοινωνία με φορείς, όπως και στην περίπτωση των δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί  λόγο των αυστηρών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Παρόλα αυτά από το Νοέμβριο μέχρι και το τέλος του 2021 πραγματοποιήθηκαν οι εξής επικοινωνίες με φορείς:

- Τηλεφωνική επικοινωνία στις 1/11/2021 με τη Βιομηχανία Ζυμαρικών «ΗΛΙΟΣ»,  Βιομηχανία Ζυμαρικών «EURIMAC-MAKVEL S.A” και τη Βιομηχανία & Εμπόριο τροφίμων «ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε. & Ε.Ε.», η οποία συνοδεύτηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας προς όφελος των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

- Τηλεφωνική επικοινωνία στις 3/11/2021 με τη Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ντομάτας «Δ.ΝΟΜΙΚΟΣ», και τα Παραδοσιακά προϊόντα Υπάτης «ΑΝ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ», η οποία συνοδεύτηκε με τη σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας.

- Τηλεφωνική επικοινωνία στις 4/11/2021 με τη Βιομηχανία τροφίμων «CHIPITA», η οποία συνοδεύτηκε από σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία, με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας.

- Από τις 2/11 έως και τις 5/11/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με το Μύλο «ΤΣΕΚΟΥΡΑ», τη Βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας, τη Χαρτοβιοτεχνία «ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ» και τα ζαχαροπλαστεία «RAMMOS» και «LE PREMIER», με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας.

- Τηλεφωνική επικοινωνία στις 9/11/2021 με τη Βιομηχανία Ζυμαρικών «Α.Ε. BARILLA-MISKO HELLAS», η οποία συνοδεύτηκε από ηλεκτρονική αλληλογραφία, με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας.

- Στις 10/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση κατόπιν τηλεφωνική επικοινωνίας με τους υπευθύνους των ζαχαροπλαστείων «ΜΙΜΟΖΑ», «ΑΓΑΠΗΤΟΣ» και «ΛΟΥΚΑΣ», με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας.

- Στις 12/11 και 13/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπευθύνους των Αρτοποιείων «ΖΙΩΓΑΣ», «ΠΙΤΑΣ ΗΜΑΡΤΟΝ», «ΠΙΝΑΚΩΤΗ», «ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ», «Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ», και των καφεκοπτείων «ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» ΚΑΙ «ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ», με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας.

- Στις 02/12-3/12 & 6/12 πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με το ζαχαροπλαστείο «ΠΙΓΚΑΛ», τα γλυκίσματα «ΒΟΥΛΓΑΡΗ», τα παραδοσιακά προϊόντα Λαμίας «ΤΣΙΑΤΣΟΣ», το αρτοζαχαροπλαστείο «ΧΑΤΖΗΣ», το ζαχαροπλαστείο «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ», τη Βιοτεχνία Ζυμαρικών & Ζαχαρωτών «Κ.ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ», το λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», «ΦΥΛΛΟ & ΜΕΡΑΚΙ» χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, το ζαχαροπλαστείο «ΖΙΑΚΑΣ», το ζαχαροπλαστείο «ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ», την επιχείρηση «Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ», το αρτοζαχαροπλαστείο «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», το αρτοποιείο «ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ».

Όλες οι παραπάνω επικοινωνίες με τοπικές και μη επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την αναζήτηση χορηγίας σε αγαθά (τρόφιμα, γλυκίσματα) προς όφελος των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα. Η συμβολή τους κρίθηκε καθοριστική και η βοήθειά τους πολύτιμη ώστε να ανακουφιστούν οι ωφελούμενοι. Τη δεδομένη στιγμή η Δομή έχει αναλάβει την τροφοδοσία 152 οικογενειών.  Στάλθηκε σε κάθε μία επιχείρηση που ανταποκρίθηκε ευχαριστήρια επιστολή υπογεγραμμένη από το Δήμαρχο Λαμιέων με την ελπίδα να συνεχιστεί η συνεργασία. Στα αρχεία της δομής υπάρχει έντυπο υλικό που αποδεικνύει τις επικοινωνίες με τις επιχειρήσεις.

Δ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Στα πλαίσια Δικτύωσης και Δημοσιότητας κατά το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα Γ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ, πως στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, περιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό οι επιτόπιες επικοινωνείς με φορείς, οι συναντήσεις στα πλαίσια δικτύωσης, καθώς επίσης, και οι δράσεις όπου θα ωφελούσαν το πρόγραμμα ως προς τη δημοσιότητα.

Παρόλα αυτά τον Δεκέμβριο του 2021, στα πλαίσια των αναγκών δημοσιότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος Λαμιέων προχώρησε, κατόπιν απαραίτητων ενεργειών, στην προμήθεια τσάντας πολλαπλών χρήσεων και ατζέντας-ημερολογίου για το 2022 με τα λογότυπα της Δομής. Τα προμηθευόμενα είδη διατέθηκαν στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η  ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων ως προς τη χρήση τσαντών φιλικών προς το περιβάλλον και η σταδιακή κατάργηση των πλαστικών σακουλών. Στα αρχεία της δομής υπάρχει φωτογραφικό υλικό.

Ε. ΔΩΡΕΕΣ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, κατά το διάστημα 01/07/2021 έως 31/12/2021, δέχθηκε δωρεές, από το Δήμο Λαμιέων μέσω της εταιρείας  Γιαννίτσης Logistics σε τρόφιμα (κατόπιν διαγωνισμού και δημιουργία σύμβασης μεταξύ των δύο μερών), από τον ΑΒ Βασιλόπουλος δωροεπιταγές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε είδη προς όφελος των δικαιούχων της δομής (υπάρχει συχνή συνεργασία με το συγκεκριμένο σουπερμάρκετ. Επιπροσθέτως, το Δεκέμβριο του 2021 το σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος δώρισε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο το Καλάθι Αλληλεγγύης (όπως και σχεδόν κάθε χρόνο), το οποίο αποτελείται από τρόφιμα που συλλέγουν οι πολίτες για τη Δομή. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι , από τις 01/07/2021 έως 31/12/2021, υπήρξε καθημερινή καταγραφή των προϊόντων από ανώνυμες και μη δωρεές πολιτών και φορέων.

Τα προϊόντα από δωρεές ήταν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, τρόφιμα και κατεψυγμένα προϊόντα, είδη βασικής υγιεινής, μερικά είδη παντοπωλείου, σχολικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια, cd-dvd). Η διοικητική υπάλληλος, που αντικαθιστά την κα Στασινού Ελένη, έλεγχε τα προσφερόμενα αγαθά από «δεύτερο χέρι» να είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση, τα τακτοποιούσε και 
οργάνωνε το χώρο ώστε να είναι λειτουργικός, καθώς μεριμνούσε και για τον ευπρεπισμό 
του χώρου. Ενημέρωνε το βιβλίο δωρεών και μαζί με την αντικαταστάτρια της Κοινωνικής Λειτουργού αρχικά και έπειτα με τη καινούργια Κοινωνική Λειτουργό της δομής, ενημέρωναν τους ωφελούμενους και διεξήγαγαν  τις προγραμματισμένες διανομές τροφίμων κάθε μήνα.

- Για όλα τα παραπάνω  και  σε αρχειοθετημένο φάκελο υπάρχουν αναλυτικά οι εισροές και οι εκροές σε αγαθά του  μήνα, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές και το τηρούμενο αρχείο της δομής. Τέλος, στην ιστοσελίδα του socialsterea.gr φαίνεται η καθημερινή δραστηριότητα της δομής σχετικά με τις ωφελούμενες οικογένειες που εξυπηρετεί καθημερινά.

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισυνάπτονται Καθολικά Εσόδων και Εξόδων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021.

Αναφέρουμε ότι για το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/12/2021 τα έσοδα αφορούν – ξεχωριστά βέβαια – και το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαμιέων.

Σε ότι αφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων οι δαπάνες της δομής αφορούν την μισθοδοσία υπαλλήλων, και την πληρωμή στον ΟΤΕ της τηλεφωνικής σύνδεσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

| ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2021 ΕΩΣ 31/12/2021 | ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ |
|  | 11.810,07 | 11.810,07 |

Η  Επιτροπή, μετά τα παραπάνω &  λαμβάνοντας υπόψη:

- Την 54/09-01-2017 ένταξη της Πράξης «Δομές παροχής Βασικών αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

- Την αρ.αποφ. 27/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων».

- Την αρ.πρωτ. 41822/07-07-2017 , όπως τροποποιήθηκε με την  54186/15-11-2018 Απόφαση   Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)  5002102.

- Την αρ.πρωτ. 55929/07-09-2017 Βεβαίωση Έναρξης Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων»  της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την αρ.αποφ. 428/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1»Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020».

- Την αρ.αποφ. 517/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων», της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, όπου στο αρ.1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης.

- Τον Οδηγό εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών ( Δομές Σίτισης και Βασικών Αγαθών-Κοινωνικά Φαρμακεία) .

- Την αρ.πρωτ. 37586/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. Στασινού Ελένης,  βοηθητικής Υπαλλήλου από 20-06-2017 έως 19-06-2018 , και την αρ.πρωτ. 29889/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους , ήτοι  από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης .

- Την αρ.πρωτ. 37590/20-06-2017 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ.Βελάι Ντενάντα , ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών από 20-06-2017 έως 19-06-2018, και την αρ.πρωτ. 29891/05-07-2018 παράταση αυτής διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2018 έως 19-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ. πρωτ. 42110/18-09-2018 αίτηση παραίτησης της κ. Βελάι Ντενάντα, Κοινωνικής Λειτουργού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων.

- Την αρ.πρωτ.  43621/24-09-2018 Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου της κ. Αρναούτογλου  Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών  Λειτουργών ( σύμφωνα με την σειρά κατάταξης στους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017.

- Την με αρ.πρωτ. 54186/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την αρ.πρωτ. 25002/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ. Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 25013/20-06-2019 παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κ. Στασινού Ελένης , βοηθητικής υπαλλήλου διάρκειας ενός έτους , ήτοι από 20-06-2019 έως 19-06-2020 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου Λαμιέων από τη νέα δημοτική αρχή από 1/9/2019, μετά τη διεξαγωγή των Δημοτικών Εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

- Την αρ.πρωτ. 35476/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

- Την αρ.πρωτ. 35477/06-09-2019 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.

- Την αρ.αποφ. 421/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.».

- Το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Ά 55/11-03-2020).

- Το αρ.πρωτ. 18567/25-05-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση Υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Δομές σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)».

- Την αρ.αποφ. 125/2020 απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002102 και τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια μέσα.

- Την αρ.αποφ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων από 20-06-2019 έως 31-12-2019».

- Την με αρ.πρωτ. 1006/15-06-2020 Τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

- Την αρ.πρωτ. 22564/19-06-2020 Παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Στασινού Ελένης, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικής Υπαλλήλου διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20/06/2020 έως 19/06/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 22566/19-06-2020 Παράταση Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας ενός έτους, ήτοι από 20/06/2020 έως 19/06/2021 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την με αρ.πρωτ. 4315/4-2-2021 υποβληθείσα αίτηση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κ.Αρναούτογλου Παναγιώτας του Θεοδώρου, που ζητά να της χορηγηθεί άδεια τοκετού και λοχείας.

- Τη σχετική γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για την πιθανή ημέρα γέννησης.

- Την αρ.πρωτ. 5836/15-2-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων με θέμα τη χορήγηση άδειας τοκετού και λοχείας στην υπάλληλο του Δήμου Αρναούτογλου Παναγιώτα κατηγορίας ΤΕ και κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, άδεια τοκετού οκτώ εβδομάδων και λοχείας εννέα εβδομάδων. Η διάρκεια της άδειας ορίζεται από 20/12/2020 έως και την 17/04/2021.

- Την ταυτάριθμη υποβληθείσα αίτηση της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Αρναούτογλου Παναγιώτα του Θεοδώρου, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές αντί του μειωμένου ωραρίου.

- Την από 14704/14-04-2021 υπεύθυνη δήλωση του γονέα , από την οποία προκύπτει ο καθορισμός του γονέα που θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής.

- Την αρ.πρωτ. 13128/6-5-2021 απόφαση Γενικής Γραμματέως με θέμα χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου έξι (6) μηνών με αποδοχές, από 18/4/2021 έως 17/10/2021 αντί του μειωμένου ωραρίου.

- Την αρ.πρωτ. 23601/18-06-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί παράτασης συμβάσεων εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων».

- Την 24757/18-06-2021 παράταση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Στασινού Ελένης, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικής Υπαλλήλου, διάρκειας δύο ετών, ήτοι από 20-06-2021 έως 19-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 24759/18-06-2021 παράταση σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας, ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, διάρκειας δύο ετών, ήτοι από 20-06-2021 έως 19-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 43003/21-10-2021 αίτηση και υπεύθυνη δήλωση της Αρναούτογλου Παναγιώτας του Θεοδώρου περί παραίτησης από τη θέση εργασίας της στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων.

- Την αρ.πρωτ. 43140/22-10-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί λύσης της σύμβασης εργασίας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. της Αρναούτογλου Παναγιώτας του Θεοδώρου, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων.

- Τη βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

- Τις αρ.πρωτ. 43366/25-10-2021, 43624/25-10-2021, 43428/25-10-2021, 44400/1-11-2021, 43608/25-10-2021, 43880/27-10-2021, 43773/26-10-2021, 44743/2-11-2021, 44065/27-10-2021, 43931/27-10-2021, 44131/29-10-2021, 44672/2-11-2021 και 44647/2-11-2021 αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις των επιλαχόντων-επιλαχουσών περί μη αποδοχής πρόσληψης για τη θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

- Το αρ.πρωτ. 44930/3-11-2021 έγγραφο περί αποδοχής θέσης εργασίας με σύμβαση ΙΔΟΧ.

- Την αρ.πρωτ. 46162/10-11-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της επιλαχούσης περί αποδοχής πρόσληψης για τη θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

- Την αρ.πρωτ. 46214/10-11-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί πρόσληψης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Μιχαλοστάμου Πελαγίας του Ιωάννη ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 19-6-2023 με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

- Την αρ.πρωτ. 46540/12-11-2021 σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Μιχαλοστάμου Πελαγίας, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (σύμφωνα με την σειρά κατάταξης στους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017), διάρκειας από 12/11/2021 μέχρι 19/6/2023 με δυνατότητα ανανέωσης.

- Την αρ.πρωτ. 50982/07-12-2021 αίτησης της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κας Στασινού Ελένης,

- Την αρ.πρωτ. 50982/15-12-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί χορήγησης άδειας τοκετού και λοχείας στην ΙΔΟΧ υπάλληλο του Δήμου κα Στασινού Ελένη κατηγορίας ΥΕ και κλάδου ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, διάρκειας από 07/12/2021 έως και την 03/04/2022.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη διαπίστωση των ως άνω πεπραγμένων, για τα οποία συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και το οποίο, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

ΛΑΜΙΑ, 1/3/2022

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |