| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία Τηλ.: 2231351553 Ηλ. Ταχυδρ.:alexrouha@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας».

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 12/2020 μελέτη προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ762) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7323.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Με την αρ. 205/2020 (ΑΔΑ:614ΙΩΛΚ-Μ47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Την 15–07–2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 489/2020 (ΑΔΑ:Ψ0Χ3ΩΛΚ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008107452) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».

- Την 08-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 9290 (ΑΔΑΜ:21SYMV008254711) σύμβαση του έργου για ποσό 223.918,42€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    03-09-2021.

- Με τις αρ. 563/2021 (ΑΔΑ:6ΒΖ5ΩΛΚ-0ΑΦ) και 14/2022(ΑΔΑ:Ψ8ΠΚΩΛΚ-ΑΦ3) Αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 04-05-2022.

2.  Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

Με την αριθ. πρωτ. 12334/01-04-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 02-08-2022.

H παράταση προθεσμίας του έργου για ενενήντα (90) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες έως 02-08-2022 προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους:

- Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις-παγετός) κατά τους χειμερινούς μήνες

- Τις δυσκολίες εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε μεγάλη αύξηση στις τιμές των υλικών και του πετρελαίου

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας», αναδόχου εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» έως την 02-08-2022.

| -04-2022 Η συντάξασα | -04-2022 Ο προϊστάμενος τμήματος | -04-2022 Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Αλεξία Ρουχά Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. | Σωτήριος Ρίζος Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. |