ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

# ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ### προς ### την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ:

- Η μελέτη του έργου με αρ. 20/2020, τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» και προυπολογισμό 350.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Η με αρ. 489/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

- Η απόφαση 476/20120της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.

- Η με αρ. πρωτ. 30641/27.07.2020 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 167.575,39€ με ΦΠΑ

- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7322.0004.

- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22.01.2020.

- Με την από 23.12.2021 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 12/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9ΨΡΣΩΛΚ-2ΘΣ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.

- Με την από 14.03.2022 (αρ.πρωτ. 9697) αίτηση του αναδόχου ζητείται εκ νέου παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 3 μήνες έως την 22.07.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Για την τοποθέτηση των παιχνιδιών δραστηριοτήτων και του απαραίτητου τάπητα ασφαλείας  η προμήθεια και εγκατάσταση εκκρεμεί  εξ αιτίας καθυστερήσεων παράδοσης λόγω πανδημίας.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι  έως την 22.07.2022.

| Ο συντάξας Γκέτσιος Ιωάννης αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ Πολιτοπούλου Αφροδίτη αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |
| --- | --- | --- |