ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

# ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ### προς ### την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ:

- Η μελέτη του έργου με αρ. 54/2021, τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και προυπολογισμό 157.000,00 € με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Η με αρ. 286/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

- Η απόφαση 493/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.

- Η με αρ. πρωτ. 47560/18.11.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 76.452,16€ με ΦΠΑ

- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7321.0032

- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16.04.2022.

- Με την από 16.04.2022 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 12/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9ΨΡΣΩΛΚ-2ΘΣ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.

- Με την από 06.04.2022 (αρ.πρωτ. 13035) αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30.09.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Απαιτείται η τοποθέτηση των ‘’μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION’’ που εκκρεμούν εξαιτίας καθυστερήσεων παράδοσης λόγω πανδημίας, αλλά και για τον έλεγχο επιμετρήσεων και την σύνταξη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, έως την 30.09.2022.

| Ο συντάξας Γκέτσιος Ιωάννης αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ Πολιτοπούλου Αφροδίτη αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |
| --- | --- | --- |