| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου».

Α) Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 114/2021 μελέτη προϋπολογισμού 99.050,49 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 648/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Στις 27-10-2021 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 807/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ28ΩΛΚ-ΞΥΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος.

- Η αρ. 1251/13-01-2022 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV009918123) του έργου υπεγράφη στο ποσό των 52.916,46€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 12-06-2022.

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 (παρ. 4) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης του ψυκτικού θαλάμου σε προκατασκευασμένο οικίσκο ο οποίος δεν είναι συμβατική υποχρέωση του αναδόχου.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες (οριακή προθεσμία) με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι την 10-09-2022, για το έργο «Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου», αναδόχου Κ/Ξ Στεργιόπουλος-Χαντζόπουλος.

| Λαμία, 10 – 06 – 2022 Οι συντάξαντες Ανέστης Καρτσιώτης Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννα Σερεμέτη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |  | Λαμία, 10 – 06 – 2022 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |