| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδια υπάλληλος : Ιωάννα Σερεμέτη Τηλ.: 22313 51550 Email: i.seremeti@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Έγκριση του Τακτοποιητικού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση του Τακτοποιητικού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.»

Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ.63/2020 μελέτη προϋπολογισμού 71.300,00 (με ΦΠΑ 24%).

- Με την αρ. 208/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7336.0025.

- Με την απόφαση 438/2021 (ΑΔΑΜ 20AWRD008828605) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου

- Την 21-07-2021 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 29936 εργολαβική σύμβαση του έργου για ποσό 34.683,00 € (με ΦΠΑ 24%) και συμβατική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 18-10-2021.

- Με την αρ. 651 /2021 (ΑΔΑ: Ω8ΝΖΩΛΚ-Ε5Ρ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/01/2022

- Με την αρ. 835 /2021 (ΑΔΑ: 6ΕΤΒΩΛΚ-ΙΤ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/04/2022

- Με την αρ. 181/2022 (ΑΔΑ: Ψ37ΖΩΛΚ-8ΟΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι την 15/06/2022

- Με το αρ. 3/2022 θέμα 4ο πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων , γνωμοδοτεί θετικά για τον Τακτοποιητικό (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υπόψη έργου, αναφορικά με την χρήση των επί έλασσον δαπανών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ)

Ο Τακτοποιητικός (1ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει

- τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου και οφείλονται σε παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

- την αύξηση του κονδυλίου για αναθεώρηση των τιμών στο ύψος που αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει όπως προκύπτει από την υπ. αριθμό Απόφαση 359881 /20-12-2021 (τεύχος Β' 5983/20.12.2021), που αφορά τον καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1ου) ΑΠΕ

Οι οικονομικές μεταβολές του Τακτοποιητικού (1ου ) ΑΠΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ο |  |  |  |
|  |  | ΑΠΕ |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Ι : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 2.095,30 | 4.388,40 | ΑΥΞΗΣΗ | 2.293,10 € |  |
| ΟΜΑΔΑ ΙΙ :ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 18.516,46 | 15.806,54 | ΜΕΙΩΣΗ | 2.709,92 € |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 20.611,76 | 20.194,94 | ΜΕΙΩΣΗ | 416,82 € |  |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 3.710,12 | 3.635,09 |  |  |  |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ | 24.321,88 | 23.830,03 | ΜΕΙΩΣΗ | 491,85 € |  |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 3.648,28 |  | ΜΕΙΩΣΗ | 3.648,28 € |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ | 27.970,16 | 23.830,03 | ΜΕΙΩΣΗ | 4.140,13 € |  |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 0,00 | 4.140,13 | ΑΥΞΗΣΗ | 4.140,13 € |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 27.970,16 | 27.970,16 | ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ |  |  |
| ΦΠΑ 24% | 6.712,84 | 6.712,84 |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34.683,00 | 34.683,00 | ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ |  |  |

Ο Τακτοποιητικός(1ος) Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη στο ποσό των 27.970,16 € για εργασίες και 6.712,84€ για ΦΠΑ 24%, σύνολο : 34.683,00 €.

Η δαπάνη της αναθεώρησης και οι αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών καλύπτονται με ανάλωση  των επί έλασσον δαπανών εντός των ορίων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και των απρόβλεπτων δαπανών.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται:

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του Τακτοποιητικού 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Κ.Ε.», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου, ύψους 34.683,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (6.712,84€), που συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

| Η αρμόδια υπάλληλος | Ο προϊστάμενος τμήματος | Η Αναπλ. Πρ/νη Δνσης |
| --- | --- | --- |
| Ιωάννα Σερεμέτη | Φούντας Θεόδωρος | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |
| Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος | Μηχανολόγος Μηχ/κός | Αρχιτέκτων μηχανικός |