ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα η/μ έργων, αδειών εγκ/σεων & ενέργειας Αρμόδιος υπάλληλος : Θεόδωρος Φούντας / μηχανολόγος μηχανικός

# ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ### προς ### την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ:

- Η αριθ. 54/2021 μελέτη του ως άνω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμίας, με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 157.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.

- Με την με αριθ. 286/20 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εντάχθηκε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων.

- Με την αριθ. 493/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου.

- Με την αριθ. 578/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου.

- Με την αριθ. 649/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑΜ: 21AWRD009390695) εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπράτησης του έργου – κατακύρωση αναδόχου.

- Με την αριθ. πρωτ. 207295/06-10-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς με ΑΔΑ: 94Μ0ΟΡ10-ΜΥΨ), έγινε έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

- Την 18η Νοεμβρίου του έτους 2021 υπογράφηκε η αρ. 47560/18-11-2021 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων και του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ. Γώγου Παναγιώτη για ποσό 76.452,16 Ευρώ με το Φ.Π.Α. με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 16/4/2022

- Με την αρ. 291/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧ9ΘΩΛΚ-6ΡΘ) εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/09/2022.

- Με το αριθ. 3/2022 πρακτικό (έκτακτο θέμα αριθ. 2) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας δόθηκε θετική γνωμοδότηση ως προς της έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣ) του Έργου.

- Με την αριθ. 433/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

- Με το με αριθ. 35674/8-9-2022 έγγραφο της η Ανάδοχος Κοινοπραξία αιτείται 2η παράταση προθεσμίας έως τις 31-12-2022, επικαλούμενη την ανάγκη «σύνταξης και έγκρισης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου»

ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου καθυστερεί καθώς απαιτείται να προηγηθεί η εγγραφή της απαιτούμενης πίστωσης στον προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία μια νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει :

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά ενενήντα δύο  (92) ημέρες ήτοι  έως την 31.12.2022, για τους ως άνω λόγους.

| Ο συντάξας Θεόδωρος Φούντας μηχανολόγος μηχανικός με βαθμό Α΄ |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ Πολιτοπούλου Αφροδίτη αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |
| --- | --- | --- |