ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινοχρήστων Χώρων

Αρμόδιος: Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός Msc

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών» αναδόχου Όλγας Τσώνη.

1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 2/2020 μελέτη προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 466/2019 (ΑΔΑ: Ψ67ΩΩΛΚ-5ΣΚ) ΑΔΣ καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, το οποίο έχει Κ.Α. 30.7322.0023 στον Προϋπολογισμό του Δήμου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α Π.Ε.

- Την 14η–07–2020 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 378/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΝΝΩΛΚ-706, ΑΔΑΜ: 20AWRD007468851) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής (η οποία τροποποιήθηκε – διορθώθηκε με την αρ. 503/2020, ΑΔΑ: Ψ1ΔΟΩΛΚ-ΙΟΑ, απόφαση Ο.Ε.) κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Όλγα Τσώνη  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 44%.

- Η αρ. 43706/02-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007573715) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 22.580,65 € πλέον ΦΠΑ 24% 5.419,36 €, σύνολο 28.000,01 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών, ΓΕ&ΟΕ και αναθεώρησης με προθεσμία περαίωσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως 02-02-2021.

- Με το αρ. 44132/03-11-2020 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ορισμός επιβλέποντα του έργου.

- Με την αρ. 44973/08-01-2021 απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.

- Με την αρ. 53417/31-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΙΦΩΛΚ-2Θ9) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η Επιτροπή Αφανών Εργασιών.

- Με την αρ. 24/2021 (ΑΔΑ: 60ΓΞΩΛΚ-42Φ) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η πρώτη παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 30-04-2021.

- Με την αρ. 284/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΦΦΩΛΚ-Β35) Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση περαίωσης του έργου μέχρι 30-05-2021.

- Με την αρ. 307/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΥΦΩΛΚ-ΟΜ7) Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

- Την 31η Μαΐου 2021 υπεγράφη η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.

- Με την αρ. 24963/29-06-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

- Την 22α /06/ 2021 υπεγράφη το ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου και το Μητρώο Έργου

- Το έργο παρελήφθη προσωρινά την 05.10.2021 και εγκρίθηκε με την αρ. 750/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΕΦΩΛΚ-Υ49)

2)  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής υπεγράφη την 19/10/2022 ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο καθώς και από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 534/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΥΕΩΛΚ-0ΣΑ) Απόφαση Ο.Ε του Δ. Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η λήψη Απόφασης για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βασιλικών», αναδόχου Όλγας Τσώνη.

| Ο Συντάξας Γκέτσιος Ιωάννης αρχιτέκτων μηχανικός Msc |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Υποδομών & Τεχν. Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |