| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος Υπάλληλος: ΡΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τηλ.: 2231351542 Ηλ. Ταχυδρ.:rizos@lamia-city.gr |  |
| --- | --- |

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων

Προς

τον ΔήμαρχοΛαμιέωνκ. Ευθύμιο Καραΐσκο

Θέμα:Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος  του έργου : «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματοςτου έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 125/2021 μελέτη προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ 286/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΝΩΛΚ-Ξ9Η) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα

- Με την αρ. 666/2021 απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021 με Κ.Α. 30.7323.0009 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 100.000,00 €.

- Την 08–11–2021 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.

- Με την αρ. 808/2021 (ΑΔΑ:ΩΑ0ΧΩΛΚ-8ΧΓ) , Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 21182/4-2-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 8/21-02-2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

- Την 04-04-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 12493(ΑΔΑΜ:22SYMV010316236) σύμβαση του έργου για ποσό των  398.453,13 € με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την 29-12-2022

- Με την αριθ. πρωτ. 36697/15-09-2022  αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα εξι μηνών ήτοι μέχρι την 29-06-2023

2.  Λόγοι Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

H επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο  153  παρ. 1α του Ν. 4938/06-06-2022  (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ΄εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για τηνεκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσηςτου έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»,  αναδόχου εταιρείας «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. »κατά εξι μήνες έως την 29-06-2023 σύμφωνα με το άρθρο  153  παρ. 1α  του Ν. 4938/06-06-2022   (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

| 6-10-2022 Ο συντάξας | 6-10-2022 Η ΑΝΑΠΛ. ΔΝΤΗΣ Υ.Τ.Ε |
| --- | --- |
| ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπ. Μηχανικός. | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ |