| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία Πληροφορίες: Σωτήριος Ρίζος Αρ. Τηλ.: 22313-51542 Email: rizos@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων

Προς

τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραΐσκο

Θέμα:Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος  του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης Τμήμα 2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματοςτου έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης Τμήμα 2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ».

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 87/2020 μελέτη προϋπολογισμού 1.366.000,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

- Με την αρ. 544/2021(ΑΔΑ: ΩΣ1ΩΩΛΚ-ΔΕΛ) απόφαση ΟΕ εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.

- Το έργο χρηματοδοτείται του έργου από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και τωνοικισμών», με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ», με Κ.Α. 64.7323.0006.

- Την 31–08–2021 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου.

- Με την αριθμ. Πρωτ. 235393/09-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νσης Διοίκησης (ΑΔΑ: 9ΩΩ0ΟΡ10-ΙΤ8), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 710/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΠΦΩΛΚ-Θ16),  και την αριθμ. 78/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δεν κωλύεται η υπογραφή τηςσύμβασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. » .

- Την 11-05-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17061(ΑΔΑΜ:22SYMV010527706) σύμβαση του έργου για ποσό των  788.079,98€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την10-03-2023.

- Με την αριθ. πρωτ. 48884/06-12-2022  αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά επιμήκυνση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έξι μηνών ήτοι μέχρι την 10-09-2023.

2.  Λόγοι Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

HΕπιμήκυνση χρονοδιαγράμματοςτου έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο  153  παρ. 1α του Ν. 4938/06-06-2022  (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022)

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ΄εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για τηνεκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσηςτου έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης Τμήμα 2 : ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ»,  αναδόχου εταιρείας « ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. »κατά έξι μήνες έως την 10-09-2023 σύμφωνα με το άρθρο  153  παρ. 1α  του Ν. 4938/06-06-2022   (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

| 8-12-2022 Ο συντάξας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός | Λαμία, 8 – 12 – 2022 Η Αναπλ. Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- |