ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Λέτσος Γεώργιος

Υπόμνημα – Εισήγηση

της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

προς

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ».

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 72/2020 μελέτη προϋπολογισμού 151,000,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 489/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης

- Με την αρ. 486/2020 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Την 492/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπρασίας

- Η αρ. 34256 / 25/8 -2021 Σύμβαση  του έργου υπεγράφη στο ποσό των 91,987,89 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακοσιες σαραντα   (240) ημερολογιακές ημέρες εως 25-4-2021  με τον ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ   .

- Με το αρ. 34336 / 25-8-2021 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου.

- Με την 183/2022 απόφαση δόθηκε παράταση έως 30-12-2022

2.  ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την ΑΠ 46445 / 21-11-2022 αίτηση του αναδόχου  ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   ζητά παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 120  ημέρες δηλαδή έως 30-4-2023 λόγω διακοπών του έργου την αρδευτική περίοδο

.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον εικοσι    ( 120 )  ημέρες, δηλ. έως την 30-12-2022 για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  »., αναδόχου  « ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   » λόγω διακοπών του έργου την αρδευτική περίοδο

| Λαμία, – 11 – 2022 Ο συντάξας Γιωργος Λετσος Πολιτ. Μηχαν. ΤΕ –α΄βαθμ. | Λαμία, – 11 – 2022 Ο προϊστάμενος Σωτήριος Ρίζος Τοπογρ. Μηχανικός-Α’ βαθμ. 9 – 08 – 2019 Η Προϊσταμένη Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός | Λαμία, – 11 – 2022 Η Αν Δ/ντής Υποδομών & Τεχνικών Έργων Αφρ. Πολιτοπουλου Τοπ. Μηχανικός-Α’βαθμ. |
| --- | --- | --- |