| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ρουχά Αλεξία, Φούντας Θεόδωρος Τηλ.: 22313-51553, 51549 Ηλ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr fountas@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: 5η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 5ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου».

1. Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 15/2020 μελέτη προϋπολογισμού 522.000,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 204/2020 (ΑΔΑ:ΨΞΚ8ΩΛΚ-0ΔΓ), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 61.7331.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων.

- Την 17–07–2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 399/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΔΚΩΛΚ-ΩΧΑ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007844407) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS».

- Την 01-02-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 3583 (ΑΔΑΜ:21SYMV008072007) σύμβαση του έργου για ποσό 262.769,28€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    28-11-2021.

- Με την αρ. 5926/24-02-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

- Με την αριθ. πρωτ. 44182/29-10-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως την 28-02-2022. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 770/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- Με την αριθ. πρωτ. 3945/1-2-2022 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τριών (2) μηνών, ήτοι έως τις 30-04-2022. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 80/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- Με την αριθ. 11960/30-3-2022 αίτηση της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως 31-08-2022.

Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 221/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- Με την αριθ. 29766/26-7-2022 αίτηση της, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως 31-12-2022. Η παράταση εγκρίθηκε με την αριθ. 490/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

- Με την αριθ. 46610/22-11-2022 αίτηση της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά νέα (5η) παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλαδή έως 30-04-2023, επικαλούμενη:

Α) Σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Β) Αδυναμία σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου λόγω έλλειψης παρόχου

2.  Λόγοι Παράταση Προθεσμίας

H παράταση προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες (120 ημέρες) έως 30-4-2023, προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους:

- Την έλλειψη σύμβασης με πάροχο φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή ακόμη η αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου με νέους, φυσικού αερίου,

- Την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου»,  αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» έως την 30-04-2023

| -11-2022 Οι συντάξαντες | -11-2022 Ο προϊστάμενος τμήματος | -11-2022 Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Αλεξία Ρουχά Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. | Σωτήριος Ρίζος Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. |
| Φούντας Θεόδωρος |  |  |
| Μηχ. Μηχανικός – Α΄ Βαθμ. |  |  |