ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός

# ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ### προς ### την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του εν θέματι έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ:

- Η μελέτη του έργου με αρ. 54/2021, τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και προυπολογισμό 157.000,00 € με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- Η με αρ. 286/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

- Η απόφαση 493/2021 της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου.

- Η με αρ. πρωτ. 47560/18.11.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο ποσού: 76.452,16€ με ΦΠΑ

- Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/ΠΕ με Κ.Α. 30.7321.0032

- Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16.04.2022.

- Με την από 16.04.2022 (αρ.πρωτ.53813) αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 12/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: 9ΨΡΣΩΛΚ-2ΘΣ) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 22.04.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν λόγω πανδημίας και καιρικών συνθηκών.

- Με την αρ. πρωτ. 13035/06.04.2022 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ.291/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ:ΩΧ9ΘΩΛΚ-6ΡΘ) παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 30.09.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

- Με την αρ. πρωτ. 47588/29.11.2022 αίτηση του αναδόχου ζητήθηκε και δόθηκε με την αρ. 532/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ:68ΓΦΩΛΚ-ΓΡ2) παράταση προθεσμίας περαίωσης έως την 31.12.2022 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εκκρεμούν.

- Με την αριθ. πρωτ. 47588/29-11-2022 αίτησή της, η ανάδοχος κοινοπραξία ζητά επιμήκυνση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2023.

Λόγοι Επιμήκυνσης  χρονοδιαγράμματος

H Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο  153  παρ. 1α του Ν. 4938/06-06-2022  (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ΄ εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» αναδόχου Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ έως την 30-06-2023 σύμφωνα με το άρθρο  153  παρ. 1α  του Ν. 4938/06-06-2022   (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022).

| Ο συντάξας Γκέτσιος Ιωάννης αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |  | Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ Πολιτοπούλου Αφροδίτη αρχιτέκτων μηχανικός με βαθμό Α΄ |
| --- | --- | --- |