| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά Τηλ.: 22313 51552 Email: kakana@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ».

Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 4/2019 μελέτη προϋπολογισμού 619.000,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 106/2020 (ΑΔΑ: 63Ξ2ΩΛΚ-3ΜΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Φιλόδημος ΙΙ, με Κ.Α. 61.7326.0004 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Με την αρ. 55/2019  (ΑΔΑ: ΩΕΠΖΩΛΚ-ΘΔΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Με την αριθμό 434/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 195977/26-10-2020 (ΑΔΑ: 91ΓΣΟΡ10-ΒΙΕ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Παναγιώτη Γώγο.

- Την 22-01-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 2401 (ΑΔΑΜ:21SYMV008037303) σύμβαση του έργου για ποσό 427.179,88€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    21-04-2021.

- Με την αρ. 230/2021  (ΑΔΑ: 9ΒΑΨΩΛΚ-Σ1Ι) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι μήνες ήτοι μέχρι την 21-10-2021.

- Με την αρ. 652/2021 (ΑΔΑ: 9ΗΧΒΩΛΚ-Ω91) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-02-2022.

- Με την αρ. 43/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ78ΩΛΚ-Α7Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-05-2022.

- Με την αρ. 288/2022 (ΑΔΑ: 6Ι05ΩΛΚ-Λ2Π) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι την 21-08-2022.

- Με την αρ. 450/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΖ7ΩΛΚ-ΑΞ4) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 21/01/2023.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος του έργου την 29-11-2022 (αριθ. πρωτ. Δήμου 47592/2022) υπέβαλε Δήλωση Επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 21-07-2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ΄εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Παναγιώτη Γώγου, κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 21-07-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) .

| Λαμία 15-12-2022 | Λαμία 15-12-2022 | Λαμία 15-12-2022 |
| --- | --- | --- |
| Ο αρμόδιος υπάλληλος | O Προϊστάμενος Τμηματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων | Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δνσης |
| Ζωή Κακανά | Σωτήριος Ρίζος | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |
| Πολιτικός μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός | Αρχιτέκτων μηχανικός |