| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά Τηλ.: 22313 51552 Email: kakana@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση   Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος».

Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 88/2020 μελέτη προϋπολογισμού τμήματος έργου 2.969.000,00€ με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 43/2021  (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

- Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με Κ.Α. 30.7323.0043 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Με την αρ. 334/2021  (ΑΔΑ: ΨΧΚΙΩΛΚ-ΣΜ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Με την αριθμό 522/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 151568/26-07-2021 (ΑΔΑ: 625ΧΟΡ10-ΗΝΩ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία P. & C. DEVELOPMENT S.A..

- Την 24-06-2022 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 24600 (ΑΔΑΜ:21SYMV010809745) σύμβαση του έργου για ποσό 1.598.909,66€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    20-04-2023.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος του έργου την 06-12-2022 (αριθ. πρωτ. Δήμου 48879/2022) υπέβαλε Δήλωση Επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 20-10-2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ΄εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας-2. Κατασκευή Δικτύου Ποδηλατοδρόμου & Κοινοχρήστων Χώρων της Περιοχής Παρέμβασης– Τμήμα: Ποδηλατόδρομος», αναδόχου P. & C. DEVELOPMENT S.A., κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 20-10-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) .

| Λαμία 15-12-2022 | Λαμία 15-12-2022 | Λαμία 15-12-2022 |
| --- | --- | --- |
| Ο αρμόδιος υπάλληλος | O Προϊστάμενος Τμηματος Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων | Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δνσης |
| Ζωή Κακανά | Σωτήριος Ρίζος | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |
| Πολιτικός μηχανικός | Τοπογράφος Μηχανικός | Αρχιτέκτων μηχανικός |