| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία Τηλ.: 2231351553 Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 19/2018 μελέτη προϋπολογισμού 613.800,00 € με ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 58/2018 (ΑΔΑ:Ω9Α3ΩΛΚ-5ΜΦ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017, με Κ.Α. 30.7323.0024 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Με την αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ:ΩΖ8ΡΩΛΚ-ΔΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ποσού 310.000,00 €.

- Την 16–07–2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 406/2018 (ΑΔΑ:72ΖΠΩΛΚ-66Μ, ΑΔΑΜ:18AWRD004030444) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 7124/151768/08-10-2017 (ΑΔΑ:69ΨΡΟΡ10-66Ω) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης.

- Η αριθ. 59962/14-12-2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV004202450) Σύμβαση του έργου υπεγράφη στο ποσό των 262.339,52€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.

- Με τις αρ. 292/2019 (ΑΔΑ:62Θ5ΩΛΚ-ΝΝ2), 484/2019 (ΑΔΑ:61ΚΝΩΛΚ-Τ5Ξ), 153/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ58ΩΛΚ-9ΨΔ) και 296/2020 (ΑΔΑ:94ΧΝΩΛΚ-ΤΙ5) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 31-05-2021.

- Με την αριθ. 278/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΒΔΩΛΚ-ΓΟΥ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με Φ.Π.Α.

- Με την αριθ. 44/2021 (ΑΔΑ:9ΟΚ5ΩΛΚ-11Α) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με Φ.Π.Α.

- Με την αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ:6ΨΙ6ΩΛΚ-3Κ7) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με Φ.Π.Α.

- Για το έργο εκδόθηκε η από 07-06-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 31-05-2021.

- Με την υπ’ αριθμ 23864/14-06-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη η τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία θεωρήθηκε την 28-06-2021.

- Με την υπ’ αριθμ 28873/14-07-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του έργου.

- Η Προσωρινή Παραλαβή του έργου έγινε την 05-10-2021 και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την αριθμ. 688/2021 (ΑΔΑ:6453ΩΛΚ-Σ9Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Με την αριθμ. 580/2022 (ΑΔΑ:9Ο5ΧΩΛΚ-5ΤΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου.

- Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   την 14-12-2022.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

| -12-2022 Η συντάξασα | -12-2022 Ο προϊστάμενος τμήματος | -12-2022 Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης |
| --- | --- | --- |
| Αλεξία Ρουχά Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. | Σωτήριος Ρίζος Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. | Αφροδίτη Πολιτοπούλου Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. |