| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τ.Δ/ΝΣΗ:ΦΛΕΜΙNΓΚ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛΗΡ:ΠΑΡ.ΒΑΡΣΟΥ ΤΗΛ:2231351041 E-mail:vivi.varsou@lamia-city.gr |  | Λαμία - -2023 Α.Π.: ΠΡΟΣ Την Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντη αρ.12 Λαμία, 35100 |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ:       «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002102»

# ΑΠΟΦΑΣΗ

# Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τη με αριθ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας, της ΕΥΣΕΚΤ – ΜΟΔ – ΕΕΤΑΑ,  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών/ Κέντρα Κοινότητας».

- Τη υπ. αριθ. 380/2017 (Α.Δ.Α.:7ΓΕΟΩΛΚ-ΠΚΨ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση και εφαρμογή του επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών (3η έκδοση) στο πλαίσιο της διαχειριστικής ικανότητας των Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».

- Τη  με  υπ.   αριθ, πρωτ. 2131/29-06-2016 (έκδοση 1/0) (Α.Δ.Α.:Ω8ΨΞ7ΛΗ-ΑΟΜ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» , που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 2821/29-08-2016 (έκδοση 2/0) (Α.Δ.Α.: ΨΕΘΡ7ΛΗ-Ν62) πρόσκληση.

- Τη υπ. αριθ. 359/2016 (Α.Δ.Α:61Α2ΩΛΚ-ΔΡΗ) Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο : Δομές παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» του ΕΣΠΑ

- Τη με υπ. αριθμ. πρωτ. 54/09-01-2017 (Α.Δ.Α:ΩΒ027ΛΗ-ΘΩΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» και MIS 5002102 στο Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας»

- Την υπ. αριθ. 27/2017 (Α.Δ.Α: 6ΚΧΡΩΛΚ-Ν6Ψ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»

- Τη με αρ. πρωτ. 3924/25-09-2017 (Α.Δ.Α:ΩΡΥΥ7ΛΗ-ΨΓΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

- Το από 31/08/2016  Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» που συντάχθηκε από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού –Αθλητισμού κατά την υποβολή της πρότασης, και τροποποιήθηκε στις 07/12/2017 σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ Στερεά Ελλάδα και την ανάγκη επικαιροποίησης αυτού

- Την με αρ.πρωτ.48729/31-08-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Υπευθύνου του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων», της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ.άριθ 40695/3-7-2017 απόφαση Δημάρχου

- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Την με αρ.πρωτ.36456/15-06-2017 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί πρόσληψης 4 ατόμων για  την υλοποίηση των Υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»

- Την 276/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την με αρ.πρωτ.41822/07-07-2017 απόφαση δημάρχου με θέμα :Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την υπ. αριθ. 274/2017 (Α.Δ.Α: Ψ6Ο3ΩΛΚ-2ΑΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Σύσταση/ Ορισμό, Στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102”.

- Την αρ.πρωτ. 55929/07-09-2017 Βεβαίωση Έναρξης Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων»  της Πράξης «Δομές  Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την αρ.αποφ. 428/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1»Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020».

- Την αρ.αποφ. 517/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων», της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, όπου στο αρ.1 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης.

- Τη με αρ. πρωτ. 3924/25-09-2017 (Α.Δ.Α:ΩΡΥΥ7ΛΗ-ΨΓΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

- Την με αρ. πρωτ. 34385/03-08-2018 1η αίτηση συνταξιοδότησης του κου Τσαούση Κων/νου

- Το με αρ. πρωτ. 36206/21-08-2018 έγγραφο με θέμα «Αντικατάσταση μέλους στελέχωσης και λειτουργίας του μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του υποέργου 1 «Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων» και υποέργου 2 «Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λαμιέων»

- Tην με αρ.πρωτ.42110/18-09-2018 αίτηση υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης από την Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων, της κας Βελάι Ντενάντα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών

- Την με αρ. πρωτ. 42456/19-09-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Λαμιέων με θέμα: Αποδοχή της αίτησης παραίτησης της υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ κας Ντενάντα Βελάι.

- Την με αρ. πρωτ. 43441/24-09-2018 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Δήμου Λαμιέων περί πρόσληψης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

- Την με αρ.πρωτ.43621/24-09-2018 (Α.Δ.Α.:724ΨΩΛΚ-Α2Ω) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της κας Αρναούτογλου Παναγιώτας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών

- Την με αρ.πρωτ.54186/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την 388/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα Υποέργου 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002102

- Την 445/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα Υποέργου 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002102.

- Το με αρ.πρωτ.18567/25-05-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)».

- Την υπ. αριθ. 84/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 2η τροποποίηση της σύστασης , στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102, λόγω αντικατάστασης μέλους.

- Την 125/2020 Α.Δ.Σ. (Α.Δ.Α.:ΩΚ23ΩΛΚ-ΖΓΕ) με θέμα: Έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102 και τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα

- Την με αρ.πρωτ. 1006/15-06-2020 Τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

- Την με αρ.πρωτ.  23370/24-6-2020 απόφαση δημάρχου με θέμα :«Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την αρ.πρωτ.24759/18-6-2021(ΑΔΑ:6ΠΚΦΩΛΚ-ΓΚΠ) παράταση σύμβασης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. Αρναούτογλου Παναγιώτας του Θεόδωρου.

- Την με αρ.πρωτ 43003/21-10-2021  αίτηση υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης από την Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων, της κας Παναγιώτας Αρναούτογλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών

- Την αρ.πρωτ.43140/22-10-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί λύσης της σύμβασης εργασίας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. της Αρναούτογλου Παναγιώτας του  Θεόδωρου, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων.

- Το αρ.πρωτ. 44930/3-11-2021 έγγραφο περί αποδοχής θέσης εργασίας με σύμβαση ΙΔΟΧ.

- Την αρ.πρωτ. 46214/10-11-2021 απόφαση Δημάρχου Λαμιέων περί πρόσληψης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Μιχαλοστάμου Πελαγίας του Ιωάννη ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 19-6-2023 με δυνατότητα παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

- Την με αρ.πρωτ. 46540/12-11-2021 σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της κας Μιχαλοστάμου Πελαγίας, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών (σύμφωνα με την σειρά κατάταξης στους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2017), διάρκειας από 12/11/2021 μέχρι 19/6/2023 με δυνατότητα ανανέωσης

- Το με αρ.πρωτ. 15018 / 10-04-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών μέχρι 30/09/2023 (Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)».

- Το με αρ.πρωτ. 22644 / 29-05-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών μέχρι 30/11/2023 (Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)»

- Την ανάγκη τροποποίησης του ΤΔΠ με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού

# Αποφασίζουμε

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002102από τον Δήμο Λαμιέων, ως ακολούθως:

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΔΕΙΚΤΕΣ

Η Πράξη αναφέρεται στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Λαμιέων. Ο τίτλος της Πράξης είναι Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων. Η εν λόγω Απόφαση Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα περικλείει τη Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο για εκείνο το μέρος του πληθυσμού (άτομα/ νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  3ων χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας) που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά. Υπό το πρίσμα αυτό, στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Λαμιέων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο Νομός Φθιώτιδας με βάση το Δείκτη Επιπέδου Κινδύνου Φτώχειας των περιφερειών και νομών της χώρας, ταξινομείται στην κατηγορία Υψηλού Κινδύνου Φτώχειας εμφανίζοντας κίνδυνο περίπου ίδιο (ή συντηρητικά υψηλότερο) με τον εθνικό μέσο όρο. Πιο συγκεκριμένα σε επίπεδα νομού οι επίσημα εγγεγραμμένοι άνεργοι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 Λαμίας 09/08/2016) ανέρχονται στους 11.630 εκ των οποίων οι 8.202 είναι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων. Το δε ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων στο σύνολο του νομού αγγίζει μόλις το  14,25% δηλαδή επιδοτούνται μόνο 1.657 άνεργοι (στοιχεία ΟΑΕΔ/ΚΠΑ2 Λαμίας-09/08/2016) (στοιχεία που παρατίθενται στο έντυπο υποβολής πρότασης)

Ο Δήμος έως σήμερα μέσω της υφιστάμενης δομής του κοινωνικού παντοπωλείου εξυπηρετεί περίπου 200 οικογένειες/320 εξαρτώμενα μέλη.

Η παρούσα Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα αφορά στη χρηματοδότηση της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι 30/11/2023 από το Ε.Π. Στερεά Ελλάδα.

Το Υποέργο 1 που θα υλοποιηθεί, με ευθύνη του Δήμου Λαμιέων έχει ως αντικείμενο τη διανομή  σε σταθερή και τακτική βάση : 1)Τροφίμων και ειδών παντοπωλείου 2)Ειδών ένδυσης και υπόδησης 3)Ειδών ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd - dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου, ο Δικαιούχος θα υλοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές κλπ από επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα είδη που διαθέτει και παράλληλα να δέχεται συνεισφορές πολιτών και συλλογικών φορέων (σχολεία, σύλλογοι κλπ.)

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαμιέων είναι χωροθετημένo στη Λαμία, στο κέντρο της πόλης, πλησίον της κεντρικής Πλατείας Λαού και συγκεκριμένα στο δημοτικό ακίνητο της πρώην «Δημοτικής Αγοράς» που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αγ. Νικολάου, Λυκούργου και Αιόλου, εύκολα προσβάσιμο και θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:30 έως τις 16:30, πλην των αργιών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών. Στο πλαίσιο λειτουργίας της δομής προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων, όπου απαιτηθεί, προκειμένου οι χώροι να αναβαθμιστούν με απώτερο στόχο την ικανότητα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου αριθμού ωφελούμενων αλλά και να είναι απολύτως προσβάσιμο σε ΑμεΑ και άτομα τρίτης ηλικίας. Το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιόκτητους χώρους του Δήμου επιτρέπει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα παρέμβασης των τεχνικών υπηρεσιών και τη διαμόρφωση των χώρων όπως μπορεί να προκύψει και από τις ανάγκες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Δομή από την έναρξη της λειτουργίας (η οποία ανατρέχει στην ημέρα υπογραφής των συμβάσεων εργαζομένων ήτοι: 20/06/2017) της στελεχώνεται από δύο (2) άτομα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της :

- Ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό (κατηγορίας ΤΕ/ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, με άδεια άσκησης Επαγγέλματος)

- Ένα (1) Βοηθητικό Προσωπικό (κατηγορίας ΥΕ)

Το ανωτέρω προσωπικό έχει προσληφθεί από το Δήμο Λαμιέων, από 20/06/2017 με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός έτους δυνάμενων να παραταθούν σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος (παράταση λειτουργίας και υλοποίησης μέχρι 30/11/2023).

ΔΕΙΚΤΕΣ

Το Υποέργο θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών (εκροών & αποτελέσματος) όπως περιγράφονται στην Πρόσκληση και στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Αναλυτική Περιγραφή ανά Πακέτο Εργασίας

ΠΕ 1 : Κοινωνικό Παντοπωλείου

Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι Δομή που θα λειτουργήσει ο Δήμος και θα διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, ψυχαγωγίας κ.α. Η διανομή των ειδών θα γίνεται σε σταθερή και τακτική βάση στους ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που θα παρέχει η δομή είναι μεμονωμένα άτομα και νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (άτομα/ νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων  3ων χωρών και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας). Στο Δήμο Λαμιέων οι ωφελούμενοι/δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου υπολογίζονται περίπου στα 250 άτομα. Η χρηματοδότηση του θα προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο Δήμος θα υλοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζει χορηγίες, δωρεές (όπως εισφορές πολιτών σε είδος, εισφορές συλλογικών φορέων, από εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, πλεονάζοντα τρόφιμα κ.α.).

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

- Αντιμετώπιση επισιτιστικού προβλήματος πολιτών των ωφελουμένων

- Αντιμετώπιση έλλειψης βασικών υλικών (είδη υγιεινής, ένδυσης κ.α.) των ωφελουμένων

- Εξάλειψη του αποκλεισμού  για την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων

- Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

- Πρόσβαση των ΑμΕΑ σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

- Δημιουργία δικτύου προστασίας των ωφελουμένων

- Ανάπτυξη μηχανισμού προστασίας των ωφελουμένων

- Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

- Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες:

- Εύρεση χορηγών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων και οργανισμών

- Εύρεση δωρεών από το πλεονάζοντα προϊόντα των επιχειρήσεων

- Ενεργοποίηση δράσεων δημοσιότητας για συνέργειες με άλλους φορείς (Δημόσιους & Ιδιωτικούς)

- Ενεργοποίηση δράσεων δημοσιότητας για συμμετοχή πολιτών στη συλλογή ειδών

- Ενεργοποίηση δράσεων δημοσιότητας για εύρεση εθελοντών

- Μέριμνα για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ

- Καταγραφή δεδομένων κατά τη λειτουργία της Δομής (καταγραφή στοιχείων των ωφελουμένων,

ποσοτικά στοιχεία εισροών εκροών κ.α.)

- Διασύνδεση με το Κέντρο Κοινότητας

Παραδοτέα:

Π.1 : Λειτουργία της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Λαμιέων

Π.2 : Φάκελος Πράξης (απαιτούμενα έγγραφα φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων/εντύπων που απαιτούνται σε πράξεις ΕΚΤ για τη συλλογή δεδομένων μεμονωμένων συμμετεχόντων σε αυτές, όπως ερωτηματολόγια, υπεύθυνες δηλώσεις, κλπ που συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες. Στο φάκελο της πράξης θα τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών (3) ετών).

Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης {Ειδικότερα: Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών της δομής. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών της δομής. Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη δομή (σύνολο εισερχόμενων ανεξάρτητα αν είναι ωφελούμενοι ή όχι). Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων σε ωφελούμενους. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων – συνεργασιών δικτύωσης με αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών, site, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης). Κατάλογος εισερχομένων προϊόντων ανά πηγή (αγορά, χορηγία, δωρεά καθώς και στοιχεία προμηθευτή/χορηγού) και ανά κατηγορία ειδών. Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, προσκλήσεις, φυλλάδια, λίστες αποδεκτών, λίστες συμμετεχόντων, διανεμηθέν υλικό, κλπ ανάλογα με το είδος της δράσης).Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη της δομής }.

Π.4 :  Μηνιαία  Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής

Π.5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης

| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
| Π.Ε.1 | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης Π.4 : Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής Π.5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης | 20/06/2017 (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων προσωπικού) | 30/11/2023 | 194 | 251.550,00€ | 251.550,00€ |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  | 194Α/Μ | 251.550,00€ | 251.550,00€ |

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ των Πακέτων Εργασίας και των επί μέρους ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt ή παρόμοιο)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 251.550,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  μέχρι της 30/11/2023 (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης και στις τροποποιήσεις αυτής).

Ο αναλυτικός Π/Ϋ και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων, λοιπών δαπανών) αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β1-Β3.

[Εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, τεκμηριώνεται/ περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού τους, λαμβάνοντας υπόψη το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) και τις σχετικές Οδηγίες]

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)]

# παραρτημα:

# τμημα η: χρηματοδοτικο σχεδιο υποεργου εκτελεσησ με ιδια μεσα

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΥΠΟΕΡΓΟ 1 |  |  |  |  |  |
| Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) |  |  |  |  | - Συνολική Δημόσια Δαπάνη |  |
|  |  |  |  |  | Χωρίς ΦΠΑ | Ποσό ΦΠΑ |
| Α.1. Άμεσες δαπάνες προσωπικού | 193.500,00€ |  |  |  | 193.500,00€ |  |
| A.2. Δαπάνες Ταξιδιών |  |  |  |  |  |  |
| A.3. Δαπάνες δημοσιότητας |  |  |  |  |  |  |
| A.4. Δαπάνες υπεργολαβιών |  |  |  |  |  |  |
| Α.5. Χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους (π.χ. εκπαιδευτικό επίδομα) |  |  |  |  |  |  |
| Α.6. Δαπάνες για πόρους που διατίθενται από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του δικαιούχου |  |  |  |  |  |  |
| Α.7. Άλλες άμεσες δαπάνες |  |  |  |  |  |  |
| Α.8. + (ελεύθερος πεδίο) |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 193.500,00€ |  |  |  | 193.500,00€ |  |
| Σύνολο Σ1:(υποσύνολο άμεσων δαπανών εξαιρουμένων των δαπανών (Α4, Α5, Α6) |  |  |  |  |  |  |
| Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ |  |  |  |  |  |  |
| Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα | Μοναδιαίο Κόστος | Μονάδα Μέτρησης |  | Αριθμός Μονάδων | - Συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) |  |
| Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή ποσού (LumpSum) |  |  |  |  |  |  |
| Β3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού (εφαρμόζεται σε πράξεις ΕΚΤ) | Ποσοστό |  | 30% |  |  |  |
|  | ≤40% | 58.050,00€ |  |  | 58.050,00€ |  |
| Β4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού | ≤15%, ≤25%, ≤7% |  |  |  |  |  |
| - ΣΥΝΟΛΑ | 251.550,00€ |  |  |  | 251.550,00€ |  |

Γ.ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ - ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Την ευθύνη υλοποίησης της δράσης και της εν γένει διαχείρισης του Έργου έχει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων, ενώ το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού,Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου θα έχει την ευθύνη της υποστήριξης σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας αναφορικά με την υλοποίηση πράξεων του ΕΣΠΑ.

Ανάλυση του τρόπου σύστασης, συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου.

Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου θα δημιουργηθεί μια Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται από στελέχη με αρμοδιότητες Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου και Παρακολούθησης Υλοποίησης του Έργου.

Η  Υποομάδα Διοίκησης και παρακολούθησης Έργου  θα αποτελείται από:

- Την  Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κα Βάρσου Παρασκευή ως Πρόεδρο

- Το στέλεχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κα Γώγουλου Ευαγγελία

- Την  Κοινωνική Λειτουργό της δομής, κα Μιχαλοστάμου Πελαγία

Η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου έχει την ευθύνη παρακολούθησης όλου του Έργου, καθώς θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτό προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασμού και των προδιαγραφών, που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα:

- Θα υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα.

- Παράλληλα, θα ελέγχει - παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου καθώς και θα επικυρώνει την οικονομική εξέλιξη του Έργου.

- Επίσης, θα συνεδριάζει μηνιαίως, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί, και θα συντάσσει μηνιαία Έκθεση η οποία μαζί με τα Παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων κτλ) θα έχει την υποχρέωση να τα υποβάλει προς την ΕΠΠΕ

- Θα υποχρεούται να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μαζί με τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, καθώς και αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Ομάδας Έργου, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της ΕΠΠΕ, καθώς και τα Παραδοτέα (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουμένων κτλ).

Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από το Δικαιούχο η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου θα:

- τηρεί και θα ενημερώνει φάκελο Πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους, για διάστημα τουλάχιστον τριών (03) ετών μετά το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα θα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Με την υποβολή του πρώτου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, θα κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τυποποιημένη κατάσταση στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η μορφή με την οποία τηρούνται από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται εκ νέου στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εφόσον επιμέρους στοιχεία της μεταβληθούν.

Επίσης, θα παρέχει στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα απαραίτητα στοιχεία παρακολούθησης των Πράξεων / Υποέργων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως αυτά προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Προβλέπεται ακόμα:

- Διακίνηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailinglists), όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων, τη λήψη σχετικών εγγραφών, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων για τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν τόσο από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσο και από την Απόφαση Ένταξης της πράξης αλλά και για τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των υποχρεώσεών τους.

- Έγκαιρη συγκέντρωση, έλεγχος και υποβολή των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου, ανά εξάμηνο και των οικονομικών στοιχείων, ανά μήνα.

- Σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων προόδου, για την πορεία υλοποίησης του Έργου.

- Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας

Η επιλογή των στελεχών της Ομάδας Διοίκησης, βασίζεται στην επιστημονική και επαγγελματική τους ιδιότητα και ειδικότητα, καθώς και στο αντικείμενο και την αρμοδιότητα που διαθέτουν και εκτελούν, η οποία συσχετίζεται με το φυσικό αντικείμενο του Έργου.

Χρονική διάρκεια υποέργου

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου έχει έναρξη την 20/06/2017 και λήξη την 30/11/2023. Το οικονομικό αντικείμενο του Υποέργου έχει έναρξη την 20/06/2017 και λήγει (ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών) την 30/11/2023.

Παρακολούθηση υλοποίησης Υποέργου

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή - πιστοποίηση των παραδοτέων του, που περιγράφονται ανωτέρω, θα γίνεται  από τα στελέχη  εκείνα της Ομάδας Έργου  που θα έχουν αρμοδιότητες Παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) που θα συγκροτηθεί με άλλη Απόφαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου και γενικότερα όλοι οι απασχολούμενοι για την υλοποίησή του, θα συμμορφώνονται με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής (ΕΠΠΕ), το έργο της οποίας αναλυτικότερα θα είναι :

- Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου, η διατύπωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών.

- Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του υποέργου.

Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής:

Τα Παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του Έργου οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα, καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.

Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα Παραδοτέα, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

- τη συνέπεια και συνάφεια με το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου, έτσι όπως περιγράφεται στο Τ.Δ.Π.Π. και στην παρούσα απόφαση

- την πληρότητα και σαφήνεια, σε σχέση με τα περιγραφόμενα στο Τ.Δ.Π.Π. και στην παρούσα Απόφαση, παραδοτέα.

Η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί :

- να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του Υποέργου

- να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου.

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Ε.Π.Π.Ε. προς όλους τους ανωτέρω εντός της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων.

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει:

- την εμπρόθεσμη παράδοση

- την ολοκλήρωση του Υποέργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων, που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου,

συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως.

Επίσης έχει συσταθεί σύμφωνα με την 274/2017 ΑΔΣ και Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων », της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων». Ο μηχανισμός αυτός τροποποιήθηκε ως προς τη σύσταση στελέχωση και λειτουργία του κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Υποέργου 1.

Υπεύθυνος υποέργου

Ως Υπεύθυνος του Υποέργου ορίζεται η Βάρσου Παρασκευή, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ως έχει οριστεί στη σχετική απόφαση κατά την υποβολή του ΤΔΠΠ). Ο Υπεύθυνος του υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα στοιχεία σύστασης και οργάνωσης του Δήμου Λαμιέων και οι υπηρεσιακές μονάδες που εμπλέκονται, με ενέργειές τους, στις διάφορες φάσεις λειτουργίας της πράξης:

| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για Υλοποίηση με Ίδια Μέσα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |  | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |  |
|  | Τμήμα/ Μονάδα | Θεσμικό Πλαίσιο | ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ |
| Απόφαση υλοποίησης Υποέργου | Συλλογικά Όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κ.α.) | ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) | Έγκριση ΑΥΙΜ το ΔΣ και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος | Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) |
| Πρόσληψη νέου προσωπικού για το Υποέργο | Συλλογικά Όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κ.α.) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, και Γραφείο Γενικού Γραμματέα | Θεσμικό Πλαίσιο ΟΤΑ ΑΣΕΠ | Α.Ανδρεωσάτος . και Γενικός Γραμματέας Δήμου | Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρ. 43665/30-10-2020 και η με αρ.πρωτ. 35255/04-09-2019 (ΑΔΑ: 66Ι4ΩΛΚ-ΦΧΚ) |
| Παρακολούθηση της Υλοποίησης και Ολοκλήρωσης του Υποέργου | Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ομάδα Έργου: 1)Ο.Δ.Ε. 2)Νέες Προσλήψεις 3)Μηχανισμός Πιστοποίησης Εκτέλεσης Υποέργου 1 ΕΠΠΕ Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου | Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ Θεσμικό Πλαίσιο ΟΤΑ Οδηγός Εφαρμογής | Βάρσου Παρασκευή Γώγουλου Ευαγγελία Μιχαλοστάμου Πελαγία Στασινού Ελένη και τα μέλη της ΕΠΠΕ Βάρσου Παρασκευή | Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρ. 43693/30-10-2020 Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρ. 40702/3-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΚΙΩΛΚ-ΑΚΓ) Η με αρ.πρωτ. 46214/10-11-2021 & 24757/18-6-2021 Απόφαση Γ.Γραμματέα περί προσλήψης & παράτασης σύμβασης Η 274/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ψ6Ο3ΩΛΚ-2ΑΠ)όπως τροποποιήθηκε με την 386/2018 και 84/2020 ΑΔΣ περί τροποποίησης ορισμού μηχανισμού πιστοποίησης |
| Οικονομική Διαχείριση | Οικονομική Υπηρεσία | Ν.4412/2016 και Οδηγός Εφαρμογής Δημόσιο Λογιστικό | Μπαλάση Σταυρούλα | Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρ. 16409/6-05-2020 ΑΔΑ:Ω0ΓΩΩΛΚ-ΟΣΒ |
| Κτηριακές Εργασίες & Βελτιώσεις. Πρόσβαση σε ΑμΕΑ, | Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων | Θεσμικό Πλαίσιο ΟΤΑ Οδηγός Εφαρμογής | Πολιτοπούλου Αφροδίτη | Απόφαση Δημάρχου με αρ. πρ. 14186/6-4-2020 ΑΔΑ:6Ψ0ΟΩΛΚ-Ζ7Ο |

Ο  Υπεύθυνος Έργου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Έχει την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση της Πράξης και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους

- Συντονίζει και έχει την ευθύνη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης

- Εισηγείται προς τα συλλογικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κα.) τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται

- Ενημερώνει τα συλλογικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή κα.) ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Έχει την ευθύνη για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης

- Είναι Υπεύθυνος για τη σύνταξη των και τροποποίηση των Σχεδίων Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα υποέργου και Τεχνικού Δελτίου Πράξης σε συνεργασία με τα στελέχη της Δομής.

- Προετοιμάζει και υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα

Η Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια):

- Τη γραμματειακή υποστήριξη της δομής

- Τη διοικητική υποστήριξη  των δραστηριοτήτων της δομής ,καθώς και την τήρηση στατιστικών δεδομένων, τόσο των ωφελουμένων, όσο και των δυνητικά ωφελουμένων, για την παρακολούθηση και υποβοήθηση τους

- Την τήρηση διοικητικού φακέλου, που θα περιλαμβάνει: αρχείο μηνιαίων αναφορών, αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δημοσιότητας-προβολής και δικτύωσης με χορηγούς και φορείς, αρχείο με τα παρουσιολόγια   και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών

- Συμμετοχή σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών

- Τη συμμετοχή  και  το συντονισμό των δράσεων δημοσιότητας και δικτύωση (προσέλκυση χορηγών, εθελοντών ,ατόμων και συλλογικών φορέων, ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας κ.α.

- Εξασφάλιση και διανομή των παρεχόμενων αγαθών/υπηρεσιών

- Την  υποδοχή ωφελουμένων, καταγραφή των γενικών τους στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα. Την παραπομπή στο Κέντρο Κοινότητας  εφόσον υπάρχει η ανάγκη ή κριθεί σκόπιμο από τα στελέχη της Δομής για την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση τους

- Την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και σύνταξη κοινωνικής έκθεσης για κάθε ωφελούμενο

- Την παροχή κοινωνικής στήριξης (πραγματοποίηση συνεδριών) και παρακολούθηση της κατάστασης των ωφελουμένων

- Προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τη εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων

- Διασύνδεση και συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στους ωφελούμενους

- Ενέργειες για τη συνεργασία με επιχειρήσεις για εξεύρεση δωρεών, χορηγιών κ.λ.π.

Επιπρόσθετα σε συνεργασία με την Ομάδα Διοίκησης Έργου:

- Καθορίζουν του δικαιούχους των υπηρεσιών  των δομών σύμφωνα με τις διατάξεις   του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου Λαμιέων

- Μεριμνούν για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων των δομών

- Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων

- Εισηγούνται τυχόν τροποποιήσεις  του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέων στο Δημοτικό Συμβούλιο

- Υποδοχή ωφελουμένων και καταγραφή των γενικών τους στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα. Η  πρώτη επίσκεψη των ωφελουμένων δύναται να γίνεται  στο Κέντρο Κοινότητας το οποίο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τους παραπέμπει στη δομή για περαιτέρω διερεύνηση του αιτήματος τους και ένταξη τους στη δομή

- Διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας και σύνταξη κοινωνικής έκθεσης για κάθε ωφελούμενο

- Παροχή κοινωνικής στήριξης (πραγματοποίηση συνεδριών) και παρακολούθηση της κατάστασης των ωφελουμένων

- Τήρηση αρχείου παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της Δομής

- Τήρηση όλων των συστημικών εγγράφων έτσι όπως αποτυπώνονται στο παραδοτέο Π3  της ΑΥΙΜ

- Τήρηση των στοιχείων του φακέλου της πράξης όπως αναφέρονται στο παραδοτέο  Π2 της ΑΥΙΜ

Το Βοηθητικό προσωπικό:

- Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της δομής και όλες τις διαδικασίες για τη συντήρηση αυτής

- Φροντίζει τα είδη που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» να είναι σε άριστη κατάσταση και την τακτοποίησή τους στον αντίστοιχο χώρο του παντοπωλείου

- Φροντίζει για τη δεματοποίηση των προϊόντων και τη διανομή των δεμάτων

- Μεριμνά για τη συλλογή των προϊόντων από χορηγούς, την τακτοποίηση τους στου αποθηκευτικούς χώρους του παντοπωλείου, τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα των χώρων λειτουργίας του

- Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών

- Συμμετέχει στη διαδικασία υποδοχής ωφελούμενων

- Συμμετέχει και υποστηρίζει όλες τις δράσεις γα την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.

- Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενημερώνει το βιβλίο δωρεών

- Συμμετέχει σε ενέργειες για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας της δομής στους δυνητικά ωφελούμενους και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/ υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 και Β.2

Ανάθεση προμηθειών και εργασιών

Για τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών και τα όρια για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Το N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχυει.

- Η 380/2017 (Α.Δ.Α.:7ΓΕΟΩΛΚ-ΠΚΨ ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση και εφαρμογή του επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών (3η έκδοση) στο πλαίσιο της διαχειριστικής ικανότητας των Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

- Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.)

Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΝΕΡΓΓΕΙΑ | 1ο Έτος | 2ο Έτος | 3ο Έτος | 4ο Έτος | 5ο Έτος | 6ο Έτος | 7ο Έτος (μέχρι 30/11/2023) |
| 1 | Απόφαση Ένταξης |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Κτηριακές Εργασίες |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Προσλήψεις Προσωπικού |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Π.1 : Λειτουργία της Δομής |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Π.2 : Φάκελος Πράξης |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Π.4 : Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Π.5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού

| ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |  |  |  | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ |  | Κόστος Άλλων Άμεσων Δαπανών | Σύνολο Λοιπές Δαπάνες | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Εκτιμώμενη απασχόληση Τακτικού Προσωπικού | Κόστος Τακτικού Προσωπικού | Εκτιμώμενη απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού | Κόστος Έκτακτου Προσωπικού | Κόστος Προμηθειών | Κόστος Εξωτερικών Υπηρεσιών |  |  |  |
| ΠΕ 1 | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2: Φάκελος Πράξης Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης Π.4 : Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής Π.5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης | 39,20 Α/Μ | 0,00 | 154,80 Α/Μ | 193.500,00€ | - | - | - | 58.050,00€ | 251.550,00€ |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 39,20Α/Μ | 0,00 | 154,80Α/Μ | 193.500,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 58.050,00€ | 251.550,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  | 193.500,00€ |  |  |  | 0,00€ |  | 0,00€ | 58.050,00€ | 251.550,00€ |

Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό

|  | (A) | (B) | (Γ) | (Δ) | (Ε) | (ΣΤ) | (Ζ) | (Η) | (Θ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Ονοματεπώνυμο | Ειδικότητα | Τρόπος απασχόλησης: Ποσοστό (%) του συμβατικού χρόνου Να αναφερθεί η σχετική νομική βάση | Εργασίες –Καθήκοντα- Ρόλος | Πακέτα Εργασίας /Παραδοτέα | Χρονική διάρκεια (από-έως) | Εκτιμώμενη απασχόληση σε Α/Μ | Μικτό Μηνιαίο Κόστος | Κόστος (€) |
| 1 | ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ– ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | Μόνιμη Υπάλληλος –Αν/τρια Πρ/νη Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης | Φέρει την ευθύνη του συνολικού σχεδιασμού, κατεύθυνσης και ποιοτικού ελέγχου της Πράξης Καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα της Πράξης Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της Πράξης και προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις, Παρακολουθεί και διασφαλίζει την άρτια εφαρμογή της μεθοδολογίας της Πράξης συνεργάζεται άμεσα με τον Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης. | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης Π.4 : Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής Π.5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης | 20/06/2017 (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων προσωπικού)- 30/11/2023 | 26,20 | 0,00€ | 0,00€ |
| 2 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Μέλος Ομάδας Έργου-Διοίκηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου- ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | Μόνιμη Υπάλληλος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης | Υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση της. | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης | 20/06/2017 (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων προσωπικού)- 30/11/2023 | 13 | 0,00€ | 0,00€ |
| 3 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Μέλος Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης-Παραλαβής Παραδοτέων | Προϊστάμενος Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων /Μόνιμος Υπάλληλος | Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης | Από τον ορισμό και μέχρι 30/11/2023 | 0 | 0,00€ | 0,00€ |
| 4 | ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης-Παραλαβής Παραδοτέων | Πρ/νος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών | Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης | 20/06/2017 (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων προσωπικού)- 30/11/2023 | 0 | 0,00€ | 0,00€ |
| 5 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | Μέλος Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης-Παραλαβής Παραδοτέων | Αν/της Πρ/νος Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης | Πιστοποιεί την εκτέλεση της πράξης, εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους | Π.1 : Λειτουργία Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης | Από τον ορισμό του και μέχρι 30/11/2023 | 0 | 0,00€ | 0,00€ |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,20 Α/Μ | Σύνολο | 0,00€ |

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου-Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό

| α/α | Ειδικότητα | Σχέση Απασχόλησης | Τρόπος πρόσληψης/ | Πακέτα Εργασίας / Παραδοτέα | Χρονοδιάγραμμα (από –έως) | Χρόνος | Κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Νομική Βάση |  |  | (μήνες) |  |
| 1 | ΜΙΧΑΛΟΣΤΑΜΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ* | Σύμβαση ΙΔΟΧ | Πρόσληψη από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ | Π1: Λειτουργία της Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης Π4 : Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής Π5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης Και μέλος ΟΔΕ | 12-11-2021 (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων προσωπικού)- 30/11/2023 | 77,4 | 100.620,00€ |
| 2 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ/ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | Σύμβαση ΙΔΟΧ | Πρόσληψη από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΣΠΑ, με όρους ΑΣΕΠ | Π1: Λειτουργία της Δομής Π.2 : Φάκελος Πράξης Π.3 : Συστημικά Έγγραφα της Πράξης Π4 : Μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων της Δομής Π5 : Απολογιστική Έκθεση Πράξης | 20/06/2017 (ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων προσωπικού)- 30/11/2023 | 77,4 | 92.880,00€ |
|  |  |  |  |  |  | 154,80 Α/Μ | 193.500,00€ |

Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες

| α/α | Περιγραφή | Συμμετοχή σε Πακέτα Εργασίας | Διαδικασία Ανάθεσης/ θεσμικό πλαίσιο | Μονάδα Μέτρησης | Ποσοστό | Τιμή μονάδας | Κόστος (€) | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λοιπές δαπάνες | ΠΕ1 | Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Π.Δ 80/2016 | ΜΗΝΕΣ | 30% | Αποκοπή | 58.050,00€ |  |
|  |  |  |  |  |  | Σύνολο | 58.050,00€ |  |

Για τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του Υποέργου όπως, προμήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δαπάνες δημοσιότητας, θα αποζημιωθούν ως κατ΄αποκοπή ποσοστό 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 του Κανονισμού του ΕΚΤ 1304/2013 και την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015).

Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες

Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ)

Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου

Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου

Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

(Θ) = (Ζ) x (Η)

Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου.