ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                             ΛΑΜΙΑ  30-5-2023

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ:

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τ.Δ/ΝΣΗ:ΦΛΕΜΙNΓΚ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Τ.Κ: 35131

ΠΛΗΡ:ΒΑΡΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ: 2231351041                                                                          ΠΡΟΣ

Ε-mail:vivi.varsou@lamia-city.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102 και τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.

##### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

##### κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

##### ΠΡΟΣ

##### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τη με αριθ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας, της ΕΥΣΕΚΤ – ΜΟΔ – ΕΕΤΑΑ,  «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών».

- Τη  με  υπ.   αριθ, πρωτ. 2131/29-06-2016 (έκδοση 1/0) (Α.Δ.Α.:Ω8ΨΞ7ΛΗ-ΑΟΜ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στον ΑΠ10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-ΕΚΤ», ο οποίος χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» , που εξέδωσε η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 2821/29-08-2016 (έκδοση 2/0) (Α.Δ.Α.: ΨΕΘΡ7ΛΗ-Ν62) πρόσκληση.

- Τη υπ. αριθ. 359/2016 (Α.Δ.Α:61Α2ΩΛΚ-ΔΡΗ) Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο : Δομές παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».

- Τη με υπ. αριθμ. πρωτ. 54/09-01-2017 (Α.Δ.Α:ΩΒ027ΛΗ-ΘΩΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» και MIS 5002102 στο Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας».

- Την υπ. αριθ. 27/2017 (Α.Δ.Α: 6ΚΧΡΩΛΚ-Ν6Ψ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»

- Τη με υπ. αριθμ. πρωτ. 3924/25-09-2017 (Α.Δ.Α:ΩΡΥΥ7ΛΗ-ΨΓΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 3841/Β΄/30-11-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την 276/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την 277/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό MIS 5002102.

- Την 388/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002102.

- Την 445/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002102.

- Την 125/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΚΑΙ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002102

- Την 387/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΜΙΕΩΝ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002102.

- Την με αρ.πρωτ.41822/07-07-2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την με αρ.πρωτ.41819/07-07-2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102.

- Την με αρ.πρωτ.54186/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102

- Την με αρ.πρωτ.54191/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102

- Την με αρ.πρωτ.23370/24-06-2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102

- Την με αρ.πρωτ.23375/24-06-2020 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Λαμιέων» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002102

- Το με αρ.πρωτ. 15018 / 10-04-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών μέχρι 30/09/2023 (Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)».

- Το με αρ.πρωτ. 22644 / 29-05-2023 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Παράταση υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών μέχρι 30/11/2023 (Δομές Σίτισης, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία)»

- Την ανάγκη τροποποίησης του ΤΔΠ με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και του προϋπολογισμού

- Το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράταση των δομών και να εξελιχθεί ομαλά η χρηματοδότηση της πράξης, γίνεται πιεστικό μιας και λήγουν οι εν ισχύ συμβάσεις των εργαζομένων και χρήζουν ανανέωσης.

Όπως είναι γνωστόν με την υπ΄ αριθμ. 359/2016 (Α.Δ.Α.: 61Α2ΩΛΚ-ΔΡΗ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» και στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ» με προϋπολογισμό 243.360,00€. Στη συνέχεια υποβλήθηκε το με αρ. πρωτ. 48664/31-08-2016 αίτημα (αίτηση χρηματοδότησης) του Δήμου Λαμιέων για την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων», MIS 5002102, συνολικής δημόσιας δαπάνης 243.360,00€ και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 243.360,00€ στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Με την με αρ. πρωτ. 54/09-01-2017 (Α.Δ.Α.: ΩΒ027ΛΗ-ΘΩΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη  Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε η πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002102  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Με την υπ΄αριθμ.  27/2017  (ΑΔΑ : 6ΚΧΡΩΛΚ-Ν6Ψ ) ΑΔΣ έγινε η αποδοχή της ένταξης της πράξης με  τίτλο «Δομές παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων».

Η Πράξη υλοποιείται με Ίδια Μέσα, περιλαμβάνει 2 Υποέργα  και  αναφέρεται στη χρηματοδότηση για τη λειτουργία της Δομής  του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Υποέργο 1) και του Κοινωνικού Φαρμακείου (Υποέργου 2)  στο Δήμο Λαμιέων. Σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 3924/25-09-2017 (Α.Δ.Α:ΩΡΥΥ7ΛΗ-ΨΓΩ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», η ημερομηνία λήξης της εν λόγω πράξης είναι η 19/06/2020. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με το με αρ.πρωτ. 22644 / 29-05-2023 έγγραφο της μας έκανε γνωστό ότι η παράταση υλοποίησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο) θα γίνει  με καταληκτική ημερομηνία λήξης όλων των υποέργων την 30/11/2023.

Προκειμένου λοιπόν να  εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου προτείνεται η παράταση της υλοποίησης των Υποέργων 1 και 2 της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102, με καταληκτική ημερομηνία λήξης όλων των υποέργων την 30/11/2023 με σχετικές τροποποιήσεις στις αντίστοιχες αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαι

- Την έγκριση παράτασης της λειτουργίας και υλοποίησης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102  με καταληκτική ημερομηνία λήξης  των Υποέργων 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο» την 30/11/2023.

- Την έγκριση της 4ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων».

- Την έγκριση της 3ης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων»

Οι Αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                            Η ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΩΓΟΥΛΟΥ                             ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΣΟΥ

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ